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Apstiprināts ar 4.09.2026. Rīkojumu Nr. __________

Transporta un sakaru institūta (turpmāk – TSI) 
NOLIKUMS (Projekts)
Studējošo inovāciju pieteikumu atlasei, ieviešanai, uzraudzībai un finansēšanai
3.kārta
[bookmark: _Hlk87882508]projekta “Transporta un sakaru institūta inovāciju granti studentiem” ietvaros (turpmāk – iDEAHUB projekts) (Nr. 1.1.1.7/1/25/A/004)


	1. Normatīvais pamats
	1.1. Ministru kabineta 2025. gada 4. februāra noteikumi Nr. 82 “Eiropas Savienības kohēzijas politikas programmas 2021.–2027. gadam 1.1.1. specifiskā atbalsta mērķa “Pētniecības un inovāciju kapacitātes stiprināšana un progresīvu tehnoloģiju ieviešana kopējā P&A sistēmā” 1.1.1.7. pasākuma “Inovāciju granti studentiem” īstenošanas noteikumi” (turpmāk – MK noteikumi Nr. 82).
1.2. Izglītības un zinātnes ministrijas “Fiksētās summas maksājuma piemērošanas metodika studentu inovāciju pieteikumu īstenošanai Eiropas Savienības kohēzijas politikas programmas 2021.–2027. gadam 1.1.1.7. pasākuma “Inovāciju granti studentiem” ietvaros” spēkā esošajā redakcijā (turpmāk – Fiksētās summas metodika).
1.3. Komisijas darbā, ciktāl piemērojams, ievēro Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES, Euratom) 2024/2509 61. pantā noteiktās prasības interešu konflikta novēršanai, kā arī CFLA un Izglītības un zinātnes ministrijas sniegtos skaidrojumus.

	2. Nolikumā lietotie apzīmējumi
	2.1. Studējošo inovāciju projekts
– inovatīvs vai pētniecisks risinājums, ko Studentu inovāciju programmas ietvaros studējošais vai studējošo komanda izstrādā pašu vai komersanta izvirzītam problēmjautājumam vai problēmjautājumam no Ideju bankas.
2.2. Studējošo inovāciju projekta pieteikums
– priekšlikums, ko studējošo komanda iesniedz dalībai iDEAHUB Studentu inovāciju programmā.
2.3. Studējošo inovāciju projekts “Mazais”
– inovācijas vai pētnieciskās idejas izstrāde un sākotnējā pārbaude. Ideja atrodas agrīnā attīstības stadijā; projekta mērķis ir pārbaudīt tās dzīvotspēju un attīstības potenciālu, nodrošinot identificējamu un izmērāmu progresu pret sākotnējo stadiju. Plānotais tehnoloģijas gatavības līmenis projekta noslēgumā – TRL 3–4. Maksimālais finansējums – līdz 1 200,00 EUR. Minimālās metodiskās fāzes noteiktas šī Nolikuma 8. pielikumā.
2.4. Studējošo inovāciju projekts “Lielais”
– inovācijas vai pētnieciskās idejas attīstība uz jau esošas koncepcijas pierādījuma bāzes, piemēram, jau ir prototipa, MVP, tehniskā risinājuma, validētas problēmas vai biznesa modeļa iestrāde. Projekta rezultātā jāpanāk identificējams un izmērāms progress, attīstot risinājumu līdz darba prototipam vai būtiski attīstītam demonstratoram un validējot to atbilstoši projekta mērķim. Plānotais tehnoloģijas gatavības līmenis projekta noslēgumā – TRL 3–5. Maksimālais finansējums – līdz 8 000,00 EUR. Minimālās metodiskās fāzes noteiktas šī Nolikuma 9. pielikumā.
2.5. Studentu inovāciju pieteikumu vērtēšanas komisija (turpmāk – Komisija)
– ar TSI rīkojumu izveidota koleģiāla institūcija, kas veic pieteikumu sākotnējo kvalitatīvo, starpposma un noslēguma izvērtēšanu. Komisijas darbību papildus regulē Nolikums par Studentu inovāciju pieteikumu vērtēšanas komisiju un tā pielikums “Vērtēšanas metodoloģija”.
2.6. Ideju banka
– TSI sadarbībā ar partneriem apkopoti sabiedrībai un komersantiem aktuāli inovāciju virzieni, izaicinājumi un problēmjautājumi, kuriem risinājumus var izstrādāt studējošie. Ideju banka pieejama iDEAHUB projekta tīmekļvietnē ideahub.tsi.lv.
2.7. Pieteicējs
– studējošo komanda, kuras visi dalībnieki atbilst MK noteikumu Nr. 82 mērķa grupai un šā konkursa dalības nosacījumiem. Pieteikumus var iesniegt doktorantūras, bakalaura, profesionālās augstākās izglītības un maģistra studiju programmu studenti no Latvijas un ārvalstīm, kā arī profesionālās izglītības iestāžu, koledžu un vispārējās vidējās izglītības iestāžu izglītojamie no Latvijas atbilstoši MK noteikumu Nr. 82 nosacījumiem.
Minimālais studentu komandas sastāvs: “Mazajam” projektam – vismaz 3 studējošie; “Lielajam” projektam – vismaz 5 studējošie. Individuāla projekta īstenošana nav pieļaujama.
2.8. Studējošo komanda
– tikai personas, kas atbilst projekta mērķa grupai un faktiski piedalās pieteikuma īstenošanā. Darba vadītājs, virsuzraugs, mentors, eksperts, konsultants, komersanta pārstāvis vai ārpakalpojuma sniedzējs nav Studējošo komandas dalībnieks, netiek ieskaitīts minimālajā komandas sastāvā un nesaņem studējošo mērķstipendiju. Katram studentu komandas dalībniekam pieteikumā un atskaitēs norāda konkrētu lomu un ieguldījumu.
2.9. Studējošo inovāciju projekta darba vadītājs (pieteikuma veidlapā – Studentu projektu virsuzraugs)
– speciālists ar akadēmisko vai nozares pieredzi, kas nodrošina metodisko vadību, projekta progresa un kvalitātes uzraudzību un ir atbildīgs par Fiksētās summas metodikā noteikto obligāto metodisko fāžu izpildes nodrošināšanu un dokumentēšanu.
2.10. Mentors
– nozares pārstāvis vai profesionālis, kas sniedz praktiskas konsultācijas; mentors nav studentu komandas dalībnieks.
2.11. Starpdisciplināra komanda
– studējošo komanda, kurā piedalās vismaz divu Latvijas izglītības tematisko grupu pārstāvji. Nacionālā rādītāja uzskaitei noteicošs ir komandas sastāvs, nevis tikai pieteikuma satura starpdisciplinaritāte.

	3. Studējošo inovāciju pieteikumu atlases TSI mērķis
	3.1. iDEAHUB projekta mērķis ir veicināt studējošo inovāciju pieteikumu ieviešanu, kas attīsta studējošo inovāciju spēju, uzņēmīgumu un uzņēmējspēju, risina nozarei, sabiedrībai vai tās daļai nozīmīgas problēmas un stiprina augstskolu, studējošo un komersantu sadarbību.
3.2. Šis Nolikums nosaka studējošo inovāciju pieteikumu atlases, ieviešanas, uzraudzības, starpposma un noslēguma izvērtēšanas un finansēšanas kārtību.
3.3. Nolikums ir saistošs TSI un sadarbības partneru personālam, Komisijai, administratīvās izvērtēšanas veicējiem, darbu vadītājiem, mentoriem un studējošajiem, kuri piedalās iDEAHUB projektā.
3.4. Programmas būtisks mērķis ir studējošo mācīšanās process un praktiska inovāciju izstrāde. Pieteikuma būtisko saturu, pētniecību, validāciju, prototipēšanu un projekta vadību veic pati studējošo komanda; visa pieteikuma īstenošana ārpakalpojumā nav pieļaujama.

	4. Studējošo inovāciju projektu jomas un nacionālie rādītāji
	4.1. Pieteicēji ir aicināti iesniegt inovāciju projektu pieteikumus šādos tematiskajos virzienos: Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas; Digitālā sabiedrība un transformācija; Viedā loģistika un transports.
4.2. Pieteicēji ir aicināti iesniegt pieteikumus arī specifiskās jomās, tostarp robotikā, IT, mākslīgajā intelektā un tā komponentēs, attēlu apstrādē un atpazīšanā, modelēšanā, bezpilota lidaparātos un autonomajās sistēmās, aviācijā un digitalizācijā, digitālajos dvīņos, aizsardzības un drošības sistēmās, zemvirsmas skenēšanas radaru sistēmās, lietu internetā/iegultajās sistēmās, skenēšanas sistēmās un aditīvās ražošanas tehnoloģijās.
4.3. Studentu inovāciju programmas ietvaros atbalsts var tikt sniegts inovācijas vai pētnieciskās idejas izstrādei un sākotnējai pārbaudei (“Mazais”) vai idejas attīstībai uz jau esošas koncepcijas pierādījuma bāzes (“Lielais”).
4.4. Katrā konkursa uzsaukumā var tikt noteiktas specifiskas inovāciju jomas un virzieni, kurus apstiprina TSI pilnvarota amatpersona.
4.5. Pieteikuma atbilstību konkursa tematiskajiem virzieniem un RIS3 jomām vērtē kā atbilstības kritērijus “Atbilst/Neatbilst”; par tiem netiek piešķirti papildu kvalitātes punkti.
4.6. MKN Nr. 82 noteiktā nacionālā rādītāja uzskaitei atsevišķi fiksē, vai pieteikuma tēma atbilst prioritārajiem virzieniem – mākslīgā intelekta tehnoloģijām, iekšējai un ārējai drošībai vai izglītības tehnoloģijām. Projekta līmenī jānodrošina, ka ne mazāk kā 30 % studentu inovāciju pieteikumu atbilst šiem prioritārajiem virzieniem. Atbilstību fiksē “Atbilst/Neatbilst” un protokolē; papildu punkti par to netiek piešķirti.
4.7. MKN Nr. 82 7.2.6. apakšpunktā noteiktā rādītāja uzskaitei jānodrošina, ka ne mazāk kā 40 % studentu inovāciju pieteikumu tiek īstenoti starpdisciplinārās komandās, kurās piedalās vismaz divu Latvijas izglītības tematisko grupu pārstāvji. Par katru pieteikumu protokolā norāda studentu pārstāvētās tematiskās grupas un vērtējumu “Atbilst/Neatbilst”.
4.8. Starpdisciplinārs pieteikuma saturs un dažādu kompetenču integrācija ir pozitīvi vērtējams kvalitātes aspekts, taču tas pats par sevi nav noteicošs 4.7. punktā minētā nacionālā rādītāja uzskaitei.

	5. Studējošo inovāciju projektu pieteikumu iesniegšana
	5.1. iDEAHUB izsludina atklātu studējošo inovāciju projektu pieteikumu atlasi, publicējot šo Nolikumu un konkursa dokumentāciju iDEAHUB projekta tīmekļvietnē ideahub.tsi.lv.
5.2. Studējošo inovāciju projekta pieteikums iesniedzams šā Nolikuma 1. pielikumā noteiktajā formā. Papildus pieteikuma veidlapai obligāti iesniedz:
5.2.1. Ganta laika grafika diagrammu;
5.2.2. motivācijas vēstuli brīvā formā;
5.2.3. visu Studējošo komandas dalībnieku CV;
5.2.4. mentora CV, ja mentors tiek piesaistīts;
5.2.5. budžeta projekta veidlapu atbilstoši šā Nolikuma 7. pielikumam – obligāti gan “Mazajam”, gan “Lielajam” projektam;
5.2.6. katras budžeta pozīcijas izmaksu pamatojošo dokumentāciju – cenu aptauju, piedāvājumus, oficiālu tīmekļa vietņu cenrāžus ar redzamu konkrētās preces vai pakalpojuma cenu, vēsturiskos datus vai citu objektīvu informāciju;
5.2.7. izziņu no izglītības iestādes, kas apliecina katra komandas dalībnieka studējošā/skolēna statusu un studiju/izglītības programmu, ja attiecīgais dalībnieks nav TSI students;
5.2.8. citus pielikumus pēc pretendenta ieskata vai TSI pieprasījuma.
5.3. Sākotnējā pieteikumu izvērtēšana notiek pēc iesniegtajiem dokumentiem; studentu prezentācija sākotnējā atlases posmā nav paredzēta. Administratīvās izvērtēšanas veicēji un Komisija drīkst pieprasīt precizējumus vai papildu pierādījumus, ja tas nemaina pieteikuma būtību.
5.4. Lai veicinātu kvalitatīvu pieteikuma sagatavošanu, pretendentam jāpiedalās vismaz vienā konsultācijā ar TSI iDEAHUB darbiniekiem par inovācijas ideju un pieteikuma sagatavošanu. Konsultācijai vēlams pieteikties ne vēlāk kā 10 darba dienas pirms iesniegšanas termiņa, rakstot uz ideahub@tsi.lv.
5.5. Pretendentam jāizvēlas projekta darba vadītājs no TSI potenciālo darbu vadītāju datu bāzes un izvēle jāsaskaņo ar iDEAHUB vadītāju ne vēlāk kā 3 darba dienas pirms pieteikuma iesniegšanas termiņa.
5.6. Ja izvēlētais darba vadītājs nav TSI potenciālo darbu vadītāju datu bāzē, viņa iesaiste jāsaskaņo ar iDEAHUB vadītāju ne vēlāk kā 10 darba dienas pirms pieteikuma iesniegšanas termiņa.
5.7. Pieteikuma dokumentācija jāiesniedz latviešu vai angļu valodā elektroniski, nosūtot uz e-pasta adresi ideahub@tsi.lv ne vēlāk kā 2026. gada 28. oktobrī plkst. 23:59. Ieteicams pieteikumu parakstīt ar drošu elektronisko parakstu, ja tas ir pieejams.
5.8. Pieteikums nedrīkst būt paredzēts jau esoša uzņēmuma produkta vai pakalpojuma attīstīšanai. Ja kāds komandas dalībnieks veic saimniecisko darbību vai ir saistīts ar uzņēmumu, pieteikumā jābūt skaidri nodalītai jaunajai idejai, resursiem, finansējumam, rezultātiem un intelektuālajam ieguldījumam no esošās uzņēmējdarbības. Šo apstākļu izvērtējumu dokumentē administratīvajā un Komisijas vērtējumā.
5.9. Ārpakalpojumi ir pieļaujami tikai pamatotām atbalsta darbībām. Nav pieļaujams ārpakalpojumā nodot visu vai būtisku pieteikuma izstrādi, pētniecību, validāciju, prototipēšanu vai projekta vadību.
5.10. Pieteikumā jābūt identificējamai idejas sākotnējai attīstības stadijai, plānotajiem starprezultātiem un gala rezultātam, izmantojamām metodēm un tehnoloģijām, plānotajām metodiskajām fāzēm un katra Studējošo komandas dalībnieka lomai. Šī informācija ir pamats starpposma un noslēguma progresa izvērtēšanai.

	6. Studējošo tiesības un pienākumi
	6.1. Studējošo komandai projekta īstenošanas laikā ir tiesības saņemt metodisku un konsultatīvu atbalstu no darba vadītāja, mentoriem un iDEAHUB personāla, kā arī atkārtoti iesniegt pieteikumu nākamā konkursa kārtā, ja tas nav apstiprināts.
6.2. Studējošo komandai ir pienākums:
6.2.1. faktiski un patstāvīgi veikt pieteikuma būtisko izstrādi; ārpakalpojumus izmantot tikai pamatotām atbalsta darbībām;
6.2.2. saglabāt atbilstību mērķa grupai visā īstenošanas periodā un nekavējoties informēt TSI par studējošā statusa vai komandas sastāva izmaiņām;
6.2.3. gan “Mazajam”, gan “Lielajam” projektam īstenot projektu atbilstoši Komisijas apstiprinātajam budžeta projektam un saskaņot izmaiņas pirms to veikšanas;
6.2.4. darba vadītāja metodiskajā vadībā izpildīt attiecīgajam pieteikuma veidam noteiktās obligātās metodiskās fāzes un dokumentēt katra komandas dalībnieka līdzdalību tajās;
6.2.5. ne retāk kā reizi divos mēnešos iesniegt starpposma progresa pārskatu/prezentāciju atbilstoši 4. pielikumam un piedalīties tā izvērtēšanā;
6.2.6. projekta noslēgumā iesniegt noslēguma prezentāciju un noslēguma atskaiti atbilstoši 5. un 10. pielikumam un publiski prezentēt rezultātus;
6.2.7. nepārtraukti nodrošināt dubultā finansējuma neesamību un nekavējoties informēt TSI par citu finansējumu, kas saistīts ar to pašu ideju, aktivitātēm, izmaksām, prototipu vai rezultātiem;
6.2.8. ja kāds dalībnieks veic saimniecisko darbību, nodrošināt pieteikuma nesaimnieciskā rakstura un resursu, izmaksu un rezultātu nodalījumu no esošās uzņēmējdarbības;
6.2.9. neveikt pēc būtības nesaistītu sākotnējās idejas maiņu. Tehniskas iterācijas, risinājuma precizējumi un pamatotas izmaiņas ir pieļaujamas tikai tad, ja saglabājas sākotnējā problēma, mērķis un rezultāta būtība un izmaiņas ir dokumentētas un saskaņotas ar TSI;
6.2.10. piedalīties iDEAHUB noteiktajās apmācībās un citās programmas aktivitātēs, kā arī studējošo prasmju un attieksmes sākotnējā un noslēguma novērtējumā un atgriezeniskās saites sniegšanā.
6.3. Studējošo komanda ir atbildīga par iesniegtās informācijas patiesumu, pilnīgumu un atbilstību Nolikuma prasībām.
6.4. Personas datu pārzinis ir TSI; personas dati tiek apstrādāti pieteikumu izvērtēšanas un projekta īstenošanas vajadzībām atbilstoši normatīvajiem aktiem.

	7. Studējošo inovāciju projektu pieteikumu atlases un izvērtēšanas kārtība
	7.1. Pieteikumu izvērtēšana notiek četros posmos: 1) administratīvā sākotnējā izvērtēšana; 2) Komisijas sākotnējā kvalitatīvā izvērtēšana; 3) starpposma izvērtēšana; 4) noslēguma izvērtēšana.
7.2. Administratīvo izvērtēšanu veic iDEAHUB projekta personāls vismaz divu darbinieku sastāvā. Administratīvās izvērtēšanas veicēji sagatavo pārbaudes dokumentāciju un nepiedalās kvalitatīvā punktu vērtējuma noteikšanā, ja vien nav atsevišķi apstiprināti Komisijas sastāvā.
7.3. Administratīvās un kvalitatīvās vērtēšanas pamatkritēriji noteikti šā Nolikuma 2. pielikumā. Detalizēto procedūru nosaka Komisijas Nolikuma pielikums “Vērtēšanas metodoloģija”.
7.4. Administratīvajā izvērtēšanā obligāti un dokumentēti pārbauda: iesniegšanas termiņu un dokumentu pilnīgumu; visu komandas dalībnieku atbilstību mērķa grupai; komandas minimālo sastāvu; izvēlētā pieteikuma veida “Mazais/Lielais” atbilstību sākotnējai stadijai, TRL, rezultātiem, darba plānam un budžetam; dubultā finansējuma risku; saistību ar esošu uzņēmējdarbību un nesaimnieciskā rakstura nodalījumu; projekta tematisko un RIS3 atbilstību; kā arī pilnas ārpakalpojuma īstenošanas risku.
7.5. Novēršamu administratīvu trūkumu gadījumā pieteicējam dod 5 darba dienas precizējumu iesniegšanai. Precizējumi nedrīkst radīt pēc būtības jaunu pieteikumu. Ja izslēdzošs trūkums noteiktajā termiņā netiek novērsts, pieteikumu tālāk nevirza.
7.6. Komisijas sākotnējā kvalitatīvā izvērtēšana tiek veikta tikai pēc iesniegtajiem dokumentiem; studentu prezentācija šajā posmā nav paredzēta.
7.7. Atbilstības kritērijus, tostarp projekta veidu, budžeta atbilstību, tematisko/RIS3 atbilstību, dubultā finansējuma neesamību, mērķa grupu, nesaimniecisko raksturu un nacionālo rādītāju klasifikāciju, vērtē “Atbilst/Neatbilst” (vai “Nav attiecināms”, ja tas ir pamatots). Punktu sistēmu izmanto tikai kvalitatīvajiem kritērijiem.
7.8. Budžeta atbilstībai nav pieļaujams vērtējums “daļēji atbilst”. Komisija izvērtē katras pozīcijas nepieciešamību un cenas pamatojumu, nepieciešamības gadījumā pieprasa korekcijas un apstiprina tikai pilnībā atbilstošu budžeta projektu. Ja neatbilstības nav novēršamas, pieteikumu neapstiprina.
7.9. “Mazie” un “Lielie” pieteikumi tiek vērtēti un ranžēti atsevišķi. Apstiprināšanai var virzīt tikai tos pieteikumus, kas atbilst visiem izslēdzošajiem kritērijiem; starp tiem prioritāri virza augstāko kvalitātes punktu skaitu ieguvušos pieteikumus pieejamā finansējuma ietvaros.
7.10. Par katru pieteikumu vērtēšanas protokolā fiksē vismaz: komandas sastāvu un mērķa grupas atbilstību; pieteikuma veidu un idejas sākotnējo stadiju; tematisko virzienu, RIS3 un prioritāro jomu; starpdisciplinaritāti un studentu pārstāvētās Latvijas izglītības tematiskās grupas; saistību ar esošu uzņēmējdarbību; ārpakalpojumu apjomu; dubultā finansējuma pārbaudi; budžeta pozīciju izvērtējumu, cenu pamatojumus un korekcijas; kvalitātes vērtējumu un Komisijas argumentētu lēmumu.
7.11. Vērtēšanas procedūras rezultātus apstiprina Komisijas sēdes protokolā un TSI pilnvarotas amatpersonas rīkojumā.
7.12. Konkursa rezultātus paziņo katram pieteicējam un publicē TSI tīmekļa resursos atbilstoši TSI noteiktajai kārtībai.
7.13. Ar apstiprinātajām komandām noslēdz šā Nolikuma 6. pielikumā paredzēto līgumu.
7.14. Pieteicējam ir tiesības apstrīdēt Komisijas lēmumu, iesniedzot motivētu iesniegumu Komisijas priekšsēdētājam divu nedēļu laikā no lēmuma paziņošanas. Atkārtotas izskatīšanas rezultāts tiek dokumentēts.
7.15. Ja šā Nolikuma, Komisijas Nolikuma vai Vērtēšanas metodoloģijas normas atšķiras no augstāka juridiskā spēka normatīvā akta, Fiksētās summas metodikas vai CFLA/IZM saistoša skaidrojuma, piemēro augstāka juridiskā spēka prasību un TSI nodrošina dokumentu aktualizēšanu.

	8. Studentu inovāciju pieteikumu vērtēšanas komisijas izveides kārtība
	8.1. Komisiju izveido katram studentu inovāciju pieteikumu konkursa uzsaukumam. Komisijas sastāvā ir nepāra skaits locekļu, šajā konkursa kārtā – 7 locekļi.
8.2. Komisijas sastāvā nodrošina TSI iekšējo un ārējo ekspertu kompetenci tehniskā satura, inovāciju, uzņēmējdarbības, komercializācijas, tirgus un budžeta izvērtēšanā; komisijā iekļauj vismaz vienu industrijas/uzņēmējdarbības pārstāvi.
8.3. Komisijas sastāvu apstiprina ar TSI rīkojumu. Nepieciešamības gadījumā TSI var piesaistīt papildu nozares ekspertus bez balsstiesībām, ja vien tie nav apstiprināti Komisijas sastāvā.
8.4. Pirms piekļuves pieteikumiem Komisijas locekļi un pieaicinātie eksperti paraksta apliecinājumu par interešu konflikta neesamību un konfidencialitātes ievērošanu.
8.5. Komisijas loceklis nedrīkst vērtēt pieteikumu, ja viņš ir saistīts ar pieteikuma iesniedzēju, komandas dalībnieku, darba vadītāju, mentoru, ārpakalpojuma sniedzēju vai ar pieteikumu saistītu uzņēmumu vai ja pastāv citi apstākļi, kas var ietekmēt objektivitāti.
8.6. Komisija ir lemttiesīga, ja konkrētā pieteikuma izskatīšanā pēc interešu konflikta dēļ atstatīto locekļu izslēgšanas piedalās vairāk nekā puse no apstiprinātā Komisijas sastāva, bet ne mazāk kā 5 locekļi, tostarp Komisijas priekšsēdētājs vai viņa vietnieks un vismaz viens ārējais industrijas/uzņēmējdarbības eksperts.
8.7. Ja interešu konflikta vai cita iemesla dēļ nav nodrošināts kvorums, pieteikuma izskatīšanu atliek. TSI apstiprina aizvietojošu neatkarīgu ekspertu vai sasauc Komisiju citā sastāvā. Pieteikumu bez noteiktā kvoruma izskatīt nedrīkst.

	9. Komisijas darba kārtība
	9.1. Komisijas locekļi vērtē pieteikumus neatkarīgi un pēc tam Komisija pieņem koleģiālu, argumentētu lēmumu.
9.2. Interešu konflikta gadījumā Komisijas loceklis nepiedalās attiecīgā pieteikuma materiālu izmantošanā, apspriešanā un balsošanā; atstatīšanas faktu fiksē protokolā.
9.3. Sākotnējā vērtēšanā pieteikuma kvalitāti vērtē 0–5 punktu skalā tikai kvalitatīvajiem kritērijiem. Atbilstības kritēriji tiek vērtēti bināri “Atbilst/Neatbilst”.
9.4. Komisija detalizēti izvērtē katru budžeta pozīciju, pārbauda tās nepieciešamību, saistību ar sasniedzamo rezultātu un cenas pamatojumu. Pārbaudāms tīmekļa avots ir tāds, kurā redzama konkrētās preces vai pakalpojuma cena. Vispārīga mājaslapas adrese bez cenas nav pietiekams pamatojums.
9.5. Komisija salīdzina līdzīgas izmaksu pozīcijas starp pieteikumiem un dokumentē būtiskas cenu atšķirības. “Neparedzētie izdevumi” vai vispārīga rezerve bez konkrēta izdevuma un pamatojuma nav apstiprināma.
9.6. Ja budžeta pozīcija ir nepamatota, pārvērtēta vai nav saistīta ar pieteikuma īstenošanu, Komisija pieprasa tās korekciju vai izslēgšanu. Komisija apstiprina pieteikumu tikai kopā ar pilnībā atbilstošu individuālo budžeta projektu un plānotajiem rezultātiem.
9.7. Komisijas sēdes tiek protokolētas. Protokolam jābūt tik detalizētam, lai trešā persona varētu izsekot katra pieteikuma pārbaudes loģikai, pierādījumiem, budžeta korekcijām un lēmuma pamatojumam.
9.8. Pieaicinātie eksperti sniedz atzinumus savas kompetences ietvaros. Eksperta atzinums neaizstāj Komisijas pienākumu pašai izvērtēt atbilstības kritērijus, budžetu un pieņemt gala lēmumu.
9.9. Komisijas sākotnējā, starpposma un noslēguma darba organizāciju, protokola minimālo saturu un vērtēšanas veidlapu piemērošanu detalizēti nosaka Komisijas Nolikums un Vērtēšanas metodoloģija.

	10. Studējošo projektu ieviešanas finanšu nosacījumi un līgumi
	10.1. Finanšu atbalsts studentu inovācijas projektiem: “Mazais” – līdz 1 200,00 EUR; “Lielais” – līdz 8 000,00 EUR.
10.2. Finansējums tiek piemērots kā individuāla fiksēta summa konkrētā pieteikuma īstenošanai, ievērojot Fiksētās summas metodiku un Komisijas apstiprināto budžeta projektu un sasniedzamos rezultātus.
10.3. Gan “Mazajam”, gan “Lielajam” pieteikumam budžeta projekts ir obligāts un detalizējams pa konkrētām izmaksu pozīcijām atbilstoši 7. pielikumam. Katras pozīcijas nepieciešamība jāsasaista ar aktivitāti un sasniedzamo rezultātu.
10.4. Katrai budžeta pozīcijai pievieno pārbaudāmu izmaksu pamatojumu – cenu aptauju, piedāvājumu, oficiālu cenrādi, vēsturiskos datus vai citu objektīvu informāciju. Tīmekļa vietnes gadījumā jābūt redzamai konkrētās preces/pakalpojuma cenai.
10.5. Budžetā neiekļauj vispārīgu pozīciju “neparedzētie izdevumi” vai rezervi bez konkrētas izmaksas, daudzuma, cenas un saistības ar pieteikumu.
10.6. Atbalstāmas izmaksu grupas var ietvert ar projekta īstenošanu tieši saistītus materiālus un pakalpojumus, pamatotas individuālās konsultācijas/ekspertu pakalpojumus un mobilitātes izmaksas. Konsultācijas un ārpakalpojumi nedrīkst aizstāt studentu komandas mācīšanās procesu un būtisko projekta izstrādi.
10.7. Pieteikums nedrīkst finansēt jau esoša uzņēmuma produkta vai pakalpojuma attīstīšanu. Ja projekta īstenošanas laikā no studentu idejas rodas jauna saimnieciska darbība vai komercializācija, TSI izvērtē de minimis atbalsta piemērošanas nepieciešamību atbilstoši MK noteikumiem Nr. 82 un TSI kārtībai.
10.8. Maksājumus projekta ietvaros veic TSI Finanšu departaments atbilstoši TSI iekšējai kārtībai un apstiprinātajam budžetam.
10.9. Studējošo komandas dalībniekiem var tikt piešķirta mēneša mērķstipendija saskaņā ar stipendijas līgumu: bakalaura, profesionālās augstākās izglītības un maģistra studiju programmu studentam, kā arī attiecināmajam profesionālās vai vispārējās izglītības iestādes izglītojamajam – 200 EUR mēnesī; doktora studiju programmas studentam – 228 EUR mēnesī.

	11. Studējošo inovāciju projektu ieviešanas periods
	11.1. Studējošo inovāciju projekta īstenošanas periods ir 6 mēneši no Komandas līguma spēkā stāšanās dienas, ja līgumā nav noteikts cits sākuma datums.
11.2. Projekta īstenošanas laikā ir pieļaujamas pamatotas tehniskas iterācijas, metožu, risinājuma vai biznesa modeļa precizējumi, ja saglabājas pieteikumā apstiprinātā problēma, mērķis un rezultāta būtība. Izmaiņas iepriekš jāsaskaņo un jādokumentē.
11.3. Sākotnējās idejas aizstāšana ar pēc būtības citu, nesaistītu ideju nav pieļaujama. Ja noslēgumā sasniegtais rezultāts nav saistīts ar apstiprināto sākotnējo pieteikumu, Komisija rezultātu neapstiprina un fiksētās summas maksājuma nosacījumi nav uzskatāmi par izpildītiem.

	12. Atskaitīšanās, starpposma un noslēguma izvērtēšanas kārtība
	12.1. Projekta īstenošanu uzrauga iDEAHUB personāls, projekta darba vadītājs un Komisija atbilstoši kompetencei.
12.2. Ne retāk kā reizi divos mēnešos Studējošo komanda iesniedz starpposma pārskatu/prezentāciju atbilstoši 4. pielikumam. Starpposma pārskatā norāda progresu pret idejas sākotnējo stadiju, katra plānotā starprezultāta sasniegšanas līmeni procentos un pierādījumus, metodisko fāžu progresu un katra komandas dalībnieka līdzdalību, komandas sastāva/statusa izmaiņas, budžeta un ārpakalpojumu izmaiņas, riskus un nākamā perioda darbības.
12.3. Komisija starpposma izvērtēšanā salīdzina faktisko progresu ar apstiprināto pieteikumu, budžetu un metodiskajām fāzēm. Komisija var lemt par projekta turpināšanu, konkrētām korektīvajām darbībām, atkārtotu izvērtēšanu, apturēšanu vai izbeigšanas ierosināšanu.
12.4. Korektīvās darbības nosaka konkrēti, norādot izpildāmo uzdevumu, atbildīgo, termiņu un iesniedzamo pierādījumu.
12.5. Projekta noslēgumā Studējošo komanda iesniedz 5. pielikumā noteikto noslēguma prezentāciju un 10. pielikumā noteikto noslēguma atskaiti un publiski prezentē rezultātus.
12.6. Noslēguma atskaitei jāietver detalizēts un secīgs idejas attīstības progresa novērtējums pret sākotnējo stadiju, starprezultātiem un gala rezultātiem, norādot sasniegšanas līmeni procentos; izmantotās metodes un tehnoloģijas; metodisko fāžu izpildes apraksts un pierādījumi; katra komandas dalībnieka līdzdalība; rezultāta tālākās izmantošanas iespējas un komandas pašnovērtējums.
12.7. Projekta darba vadītājs nodrošina obligāto metodisko fāžu izpildi un apliecina to izpildi un visu komandas dalībnieku līdzdalību. Komisija šo apliecinājumu pārbauda pret faktiskajiem pierādījumiem.
12.8. Noslēguma izvērtēšanā Komisija gan “Mazajam”, gan “Lielajam” projektam obligāti salīdzina sasniegto rezultātu ar sākotnēji apstiprināto ideju, plānoto rezultātu un sākotnējo budžeta projektu, ņemot vērā tikai iepriekš saskaņotas izmaiņas.
12.9. Komisija noslēgumā atsevišķi izvērtē, vai studējošo komanda pati veikusi būtisko projekta izstrādi un nav nodevusi to pilnībā ārpakalpojumā; vai saglabāta mērķa grupas atbilstība; vai nav konstatēts dubultais finansējums; vai pieteikums nav izmantots esošas uzņēmējdarbības attīstīšanai; un vai, ja attiecināms, saglabājusies starpdisciplinārās komandas prasība nacionālā rādītāja uzskaitei.
12.10. Pieaicināti neatkarīgi eksperti var sniegt tehnisku vai nozares atzinumu par sasniegto rezultātu, taču lēmumu par pieteikuma rezultāta apstiprināšanu pieņem Komisija. Ekspertu un Komisijas lomas tiek dokumentētas atsevišķi.
12.11. Rezultātu apstiprina tikai tad, ja visi obligātie noslēguma atbilstības kritēriji ir novērtēti “Atbilst”. Lēmumā Komisija sniedz argumentētu slēdzienu par projekta īstenošanu, sasniegto rezultātu kvalitāti, sākotnējā budžeta projekta atbilstību sasniegtajiem rezultātiem un metodisko fāžu izpildi.
12.12. Ja sākotnējā ideja ir pēc būtības aizstāta ar nesaistītu ideju, nav izpildītas obligātās metodiskās fāzes, būtisko darbu veikusi ārēja persona studentu vietā, nav saglabāta mērķa grupas atbilstība, konstatēts nenovērsts dubultā finansējuma risks vai sasniegtais rezultāts neatbilst apstiprinātajam pieteikumam, Komisija pieņem lēmumu “Rezultāts nav apstiprināts”.
12.13. Komandas sastāva izmaiņas ir pieļaujamas tikai ar iepriekšēju TSI rakstisku saskaņojumu. Jauns dalībnieks drīkst tikt iekļauts tikai tad, ja atbilst mērķa grupai. Pēc izmaiņām atkārtoti pārbauda komandas minimālo sastāvu un, ja attiecināms, starpdisciplinaritātes rādītāju.
12.14. Studējošo prasmju un attieksmes novērtējumu veic pirms projekta īstenošanas uzsākšanas un pēc projekta pabeigšanas, izmantojot savstarpēji salīdzināmus indikatorus par inovāciju, uzņēmīguma, uzņēmējspējas, sadarbības un problēmu risināšanas prasmēm. iDEAHUB apkopo un analizē izmaiņas.
12.15. Pēc projekta īstenošanas iDEAHUB apkopo studējošo, darbu vadītāju, mentoru, komersantu un citu iesaistīto personu atgriezenisko saiti, analizē to un izmanto programmas pilnveidei un labās prakses integrēšanai studiju procesā.
12.16. TSI nodrošina pilnīgu vērtēšanas un uzraudzības procesa izsekojamību un dokumentu glabāšanu: pieteikuma un tā precizējumu versijas, administratīvās un Komisijas vērtēšanas veidlapas, apliecinājumus, saraksti, budžeta un cenu pamatojumus, protokolus, prezentācijas, metodisko fāžu pierādījumus, komandas sastāva izmaiņas un lēmumus glabā projekta lietā atbilstoši ES fondu un TSI dokumentu glabāšanas prasībām.












1.pielikums
TSI Nolikumam studējošo inovāciju pieteikumu 3. kārtas atlasei, 
ieviešanai, uzraudzībai un finansēšanai
projekta  “Transporta un sakaru institūta inovāciju granti studentiem” 
(Nr. 1.1.1.7/1/25/A/004) ietvaros

STUDENTU INOVĀCIJAS PROJEKTA
PIETEIKUMA VEIDLAPA

1. Pieteikuma pamatinformācija

	Projekta nosaukums
	Ievadiet projekta nosaukumu

	Komandas nosaukums
	Ievadiet komandas nosaukumu

	Komandas vadītājs (studējošais)
	Vārds, uzvārds

	Kontaktinformācija
	E-pasts un tālrunis

	Projekta darba vadītājs / virsuzraugs
	Vārds, uzvārds

	Mentors (ja attiecināms)
	Vārds, uzvārds, organizācija (ja attiecināms)

	Pieprasītais finansējums, EUR
	Ievadiet summu EUR
“Mazais” – līdz 1 200 EUR; “Lielais” – līdz 8 000 EUR

	Pieteikuma iesniegšanas datums
	dd.mm.2026.



Pieteikuma veids
Atzīmējiet vienu. Izvēlētajam veidam jāatbilst idejas sākotnējai stadijai, TRL, plānotajiem rezultātiem, metodiskajām fāzēm, darba plānam un budžetam.
☐ “Mazais” – idejas izstrāde un sākotnējā pārbaude    ☐ “Lielais” – idejas attīstība uz jau esošas koncepcijas pierādījuma bāzes    Piezīmes: Piezīmes (ja nepieciešams)
Idejas izcelsme
☐ iDEABank izaicinājums    ☐ Komandas pašu ideja    Piezīmes: Piezīmes (ja nepieciešams)
Īss projekta kopsavilkums
3–5 teikumos raksturojiet problēmu, piedāvāto risinājumu, galveno mērķa grupu un projekta gala rezultātu.
	Ievadiet aprakstu šeit…







2. Studējošo komanda un atbilstība mērķa grupai

Aizpildiet tikai par Studējošo komandas dalībniekiem. Darba vadītāju, mentoru, ekspertus vai ārpakalpojuma sniedzējus šajā tabulā neiekļauj. “Mazajam” projektam nepieciešami vismaz 3 studējošie, “Lielajam” – vismaz 5 studējošie.
	Nr.
	Vārds, uzvārds
	Izglītības iestāde
	Studiju/izglītības līmenis
	Studiju/izglītības programma

	1
	Vārds, uzvārds
	Iestāde
	Līmenis
	Programma

	2
	Vārds, uzvārds
	Iestāde
	Līmenis
	Programma

	3
	Vārds, uzvārds
	Iestāde
	Līmenis
	Programma

	4
	Vārds, uzvārds
	Iestāde
	Līmenis
	Programma

	5
	Vārds, uzvārds
	Iestāde
	Līmenis
	Programma

	6
	Vārds, uzvārds
	Iestāde
	Līmenis
	Programma

	7
	Vārds, uzvārds
	Iestāde
	Līmenis
	Programma

	8
	Vārds, uzvārds
	Iestāde
	Līmenis
	Programma

	9
	Vārds, uzvārds
	Iestāde
	Līmenis
	Programma



Ja dalībnieks nav TSI students, pieteikumam pievienojama izziņa no izglītības iestādes, kas apliecina studējošā/skolēna statusu un programmu.
	Nr.
	Vārds, uzvārds
	Loma projektā
	Konkrētie uzdevumi un paredzētais ieguldījums

	1
	Vārds, uzvārds
	Loma
	Uzdevumi / ieguldījums

	2
	Vārds, uzvārds
	Loma
	Uzdevumi / ieguldījums

	3
	Vārds, uzvārds
	Loma
	Uzdevumi / ieguldījums

	4
	Vārds, uzvārds
	Loma
	Uzdevumi / ieguldījums

	5
	Vārds, uzvārds
	Loma
	Uzdevumi / ieguldījums

	6
	Vārds, uzvārds
	Loma
	Uzdevumi / ieguldījums

	7
	Vārds, uzvārds
	Loma
	Uzdevumi / ieguldījums

	8
	Vārds, uzvārds
	Loma
	Uzdevumi / ieguldījums

	9
	Vārds, uzvārds
	Loma
	Uzdevumi / ieguldījums



Komandas kompetenču atbilstība
Pamatojiet, kā komandas dalībnieku zināšanas un prasmes kopā ļaus īstenot projektu. Norādiet būtiskākās trūkstošās kompetences un kā tās tiks nodrošinātas, neaizstājot studentu komandas būtisko darbu ar ārpakalpojumu.
	Ievadiet aprakstu šeit…




3. Tematiskā atbilstība, RIS3 un starpdisciplinaritāte

Studentu inovāciju programmas tematiskais virziens
☐ Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas    ☐ Digitālā sabiedrība un transformācija    ☐ Viedā loģistika un transports    Piezīmes: Piezīmes (ja nepieciešams)
Konkrētā projekta joma / tehnoloģiskais virziens
Norādiet konkrēto jomu, piemēram, robotika, IT, mākslīgais intelekts, attēlu apstrāde, droni/autonomās sistēmas, aviācija/digitalizācija, digitālie dvīņi, drošības sistēmas, IoT/iegultās sistēmas, aditīvā ražošana u.c.
	Ievadiet aprakstu šeit…



RIS3 joma/-as
Atzīmējiet visas attiecināmās jomas un īsi pamatojiet sasaisti.
☐ 1 – Zināšanu ietilpīga bioekonomika    ☐ 2 – Biomedicīna, medicīnas tehnoloģijas, farmācija    ☐ 3 – Fotonika un viedie materiāli, tehnoloģijas un inženiersistēmas    ☐ 4 – Viedā enerģētika un mobilitāte    ☐ 5 – Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas    Piezīmes: Īss sasaistes pamatojums
Nacionālā rādītāja prioritārais virziens
☐ Mākslīgā intelekta tehnoloģijas    ☐ Iekšējā un ārējā drošība    ☐ Izglītības tehnoloģijas    ☐ Neatbilst nevienam no minētajiem    Piezīmes: Īss sasaistes pamatojums

Dažādo kompetenču integrācija projekta saturā
Aprakstiet, kā tehniskās, pētniecības, biznesa, dizaina, validācijas vai citas kompetences tiks savstarpēji integrētas projekta metodēs un rezultātos.
	Ievadiet aprakstu šeit…



4. Idejas sākotnējā attīstības stadija un pieteikuma veida pamatojums

Idejas sākotnējā stadija pieteikuma iesniegšanas brīdī
Detalizēti aprakstiet, kas jau ir izdarīts: idejas koncepcija, pētījumi, dizains, algoritmi, prototips, MVP, validēta problēma, testu rezultāti, biznesa modeļa iestrādes u.c. Skaidri nošķiriet jau sasniegto no tā, kas tiks izdarīts projekta laikā.
	Ievadiet aprakstu šeit…



Sākotnējās stadijas pierādījumi
Uzskaitiet pievienotos vai citādi pārbaudāmos pierādījumus (piem., prototipa foto/video, repozitorijs, testa protokols, tehniskā dokumentācija, interviju rezultāti, publikācija, dizains, biznesa modelis u.c.).
	Ievadiet aprakstu šeit…



	Sākotnējais TRL līmenis (ja attiecināms)
	TRL līmenis un pamatojums

	Plānotais TRL līmenis projekta noslēgumā
	Plānotais TRL līmenis
“Mazais” – plānots TRL 3–4; “Lielais” – plānots TRL 3–5, ja tehnoloģijas gatavības līmenis ir attiecināms.



Pieteikuma veida (“Mazais” / “Lielais”) pamatojums
Pamatojiet izvēlēto pieteikuma veidu, sasaistot sākotnējo stadiju, koncepcijas pierādījumu, TRL, plānoto gala rezultātu, metodiskās fāzes, darba plānu un budžetu.
	Ievadiet aprakstu šeit…



5. Problēma, esošā situācija un konkurences vide

Risināmās problēmas apraksts un aktualitāte
Definējiet konkrēto problēmu/izaicinājumu, tās cēloņus, ietekmi un nozīmīgumu sabiedrībai, nozarei, uzņēmumiem vai konkrētai mērķa grupai. Norādiet pierādījumus, kas apliecina problēmas esamību.
	Ievadiet aprakstu šeit…



Mērķa grupa / lietotāji / ieguvēji
Precīzi raksturojiet, kam problēma ir aktuāla un kam paredzēts risinājums. Ja ir vairākas mērķa grupas, norādiet kopīgos un atšķirīgos faktorus.
	Ievadiet aprakstu šeit…



Esošās situācijas, alternatīvo risinājumu un konkurences vides analīze
Raksturojiet, kā problēma tiek risināta šobrīd. Identificējiet esošos un alternatīvos risinājumus, konkurējošus produktus, pakalpojumus vai tehnoloģijas (ja attiecināms), to stiprās un vājās puses, izmaksas, pieejamību un ierobežojumus. Pamatojiet, ar ko piedāvātais risinājums atšķiras un kādu pievienoto vērtību tas rada.
	Ievadiet aprakstu šeit…



Lietotāju / nozares vajadzību validācija līdz pieteikuma iesniegšanai
Norādiet, vai veikta saziņa ar potenciālajiem lietotājiem, klientiem, nozares pārstāvjiem vai citiem ieguvējiem; aprakstiet intervijas, aptaujas, novērojumus, testus vai citus pierādījumus un galvenos secinājumus.
	Ievadiet aprakstu šeit…



6. Piedāvātais risinājums un inovācijas saturs

Inovācijas veids
☐ Produkts    ☐ Pakalpojums    ☐ Process    ☐ Tehnoloģija    ☐ Pētnieciska metode / modelis    ☐ Cits    Piezīmes: Piezīmes (ja nepieciešams)
Piedāvātā risinājuma apraksts
Aprakstiet risinājuma būtību, galvenās funkcijas, lietošanas scenāriju un to, kā tas risinās 5. sadaļā definēto problēmu.
	Ievadiet aprakstu šeit…



Īstenošanā izmantotās metodes un tehnoloģijas
Aprakstiet, kādas metodes un tehnoloģijas tiks izmantotas projekta īstenošanā.
	Ievadiet aprakstu šeit…



Inovācijas novitāte un pievienotā vērtība
Pamatojiet, kas risinājumā ir jauns vai būtiski uzlabots salīdzinājumā ar 5. sadaļā aprakstītajiem esošajiem risinājumiem/konkurentiem.
	Ievadiet aprakstu šeit…



Projekta mērķis
Formulējiet vienu skaidru, sasniedzamu un pārbaudāmu projekta mērķi 6 mēnešu īstenošanas periodam.
	Ievadiet aprakstu šeit…



Gala rezultāts
Precīzi definējiet projekta beigās sasniedzamo gala rezultātu (piem., koncepcijas pierādījums, konceptuālais modelis, MVP, prototips, demonstrators, validācijas rezultāts). Norādiet, kā tiks pierādīts, ka rezultāts ir sasniegts.
	Ievadiet aprakstu šeit…



Informācijas izplatīšana, rezultātu demonstrēšana un tālāka izmantošana
Precīzi definējiet informācijas izplatīšanas, rezultātu demonstrēšanas un tālākas izmantošanas plānu.
	Ievadiet aprakstu šeit…



7. Plānotie starprezultāti, aktivitātes un 6 mēnešu darba plāns

Starprezultātiem jābūt izmērāmiem un pārbaudāmiem, lai starpposma izvērtēšanā varētu noteikt to sasniegšanas līmeni procentos.
	Nr.
	Plānotais starprezultāts
	Mērāms rādītājs / sasniegšanas kritērijs
	Plānotais mēnesis
	Pierādījums / nodevums

	1
	Ievadiet aprakstu šeit…
	Mērāms kritērijs
	Mēnesis
	Ievadiet aprakstu šeit…

	2
	Ievadiet aprakstu šeit…
	Mērāms kritērijs
	Mēnesis
	Ievadiet aprakstu šeit…

	3
	Ievadiet aprakstu šeit…
	Mērāms kritērijs
	Mēnesis
	Ievadiet aprakstu šeit…

	4
	Ievadiet aprakstu šeit…
	Mērāms kritērijs
	Mēnesis
	Ievadiet aprakstu šeit…

	5
	Ievadiet aprakstu šeit…
	Mērāms kritērijs
	Mēnesis
	Ievadiet aprakstu šeit…

	6
	Ievadiet aprakstu šeit…
	Mērāms kritērijs
	Mēnesis
	Ievadiet aprakstu šeit…



Detalizēts Ganta grafiks pievienojams kā obligāts pielikums. Zemāk sniedziet galveno aktivitāšu kopsavilkumu un atbildību.
	Nr.
	Galvenā aktivitāte
	Atbildīgais/-ie Studējošo komandas dalībnieki
	Periods
	Rezultāts / saikne ar starprezultātu

	1
	Ievadiet aprakstu šeit…
	Dalībnieki
	Periods
	Ievadiet aprakstu šeit…

	2
	Ievadiet aprakstu šeit…
	Dalībnieki
	Periods
	Ievadiet aprakstu šeit…

	3
	Ievadiet aprakstu šeit…
	Dalībnieki
	Periods
	Ievadiet aprakstu šeit…

	4
	Ievadiet aprakstu šeit…
	Dalībnieki
	Periods
	Ievadiet aprakstu šeit…

	5
	Ievadiet aprakstu šeit…
	Dalībnieki
	Periods
	Ievadiet aprakstu šeit…

	6
	Ievadiet aprakstu šeit…
	Dalībnieki
	Periods
	Ievadiet aprakstu šeit…



8. Riski, horizontālie principi un atbildīga īstenošana

	Nr.
	Būtiskākais risks
	Varbūtība
	Ietekme
	Preventīvie / korektīvie pasākumi

	1
	Ievadiet
	Zema / vidēja / augsta
	Zema / vidēja / augsta
	Ievadiet aprakstu šeit…

	2
	Ievadiet
	Zema / vidēja / augsta
	Zema / vidēja / augsta
	Ievadiet aprakstu šeit…

	3
	Ievadiet
	Zema / vidēja / augsta
	Zema / vidēja / augsta
	Ievadiet aprakstu šeit…

	4
	Ievadiet
	Zema / vidēja / augsta
	Zema / vidēja / augsta
	Ievadiet aprakstu šeit…

	5
	Ievadiet
	Zema / vidēja / augsta
	Zema / vidēja / augsta
	Ievadiet aprakstu šeit…



Vienlīdzīgas iespējas
Aprakstiet, kā projekta īstenošanā tiks nodrošinātas vienlīdzīgas iespējas un nediskriminācija (t.sk. attiecībā uz dzimumu, invaliditāti, vecumu un etnisko piederību), ja attiecināms arī piekļūstamība.
	Ievadiet aprakstu šeit…



Ilgtspējīga attīstība / eko-inovācijas komponente
Aprakstiet risinājuma iespējamo ietekmi uz resursu efektivitāti, enerģijas patēriņu, emisijām, aprites principiem vai citiem ilgtspējas aspektiem. Ja ietekme nav būtiska, to pamatoti norādiet.
	Ievadiet aprakstu šeit…



Plānotā sadarbība ar nozares pārstāvjiem, mentoriem un lietotājiem
Aprakstiet plānoto sadarbību ar nozares pārstāvjiem, mentoriem un lietotājiem.
	Ievadiet aprakstu šeit…




9. Pieteikumam pievienojamo dokumentu kontrolsaraksts

	Nr.
	Dokuments
	Statuss
	Atzīme

	1
	Ganta laika grafika diagramma
	Obligāti
	☐ Pievienots   

	2
	Motivācijas vēstule brīvā formā
	Obligāti
	☐ Pievienots   

	3
	Visu Studējošo komandas dalībnieku CV
	Obligāti
	☐ Pievienots   

	4
	Mentora CV
	Ja mentors tiek piesaistīts
	☐ Pievienots   ☐ Nav attiecināms

	5
	Budžeta projekta veidlapa (7. pielikums)
	Obligāti gan “Mazajam”, gan “Lielajam”
	☐ Pievienots   

	6
	Katras budžeta pozīcijas izmaksu pamatojošā dokumentācija / tirgus izpēte
	Obligāti
	☐ Pievienots   

	7
	Izziņa no izglītības iestādes par studējošā/skolēna statusu un programmu
	Obligāti katram dalībniekam, kurš nav TSI students
	☐ Pievienots   ☐ Nav attiecināms

	8
	Citi pieteikumu pamatojoši dokumenti
	Pēc pretendenta ieskata / TSI pieprasījuma
	☐ Pievienots   ☐ Nav attiecināms




Pieteikums jāiesniedz latviešu vai angļu valodā, pievienojot pielikumus līdz 2026. gada 28. oktobrim plkst. 23:59, sūtot uz e-pastu: ideahub@tsi.lv 










2.pielikums
TSI Nolikumam studējošo inovāciju pieteikumu 3. kārtas atlasei,
ieviešanai, uzraudzībai un finansēšanai
projekta  “Transporta un sakaru institūta inovāciju granti studentiem” 
(Nr. 1.1.1.7/1/25/A/004) ietvaros

[bookmark: _Hlk242870884]Studējošo inovāciju projekta pieteikumu Administratīvās atbilstības vērtēšanas veidlapa

Administratīvās atbilstības izvērtēšanu veic iDEAHUB projekta personāls vismaz divu darbinieku sastāvā. Mērķis ir pārliecināties, ka pieteikums drīkst tikt virzīts Kvalitatīvās atbilstības izvērtēšanai.
1. Pārbaudāmie dokumenti
· Studējošo inovāciju projekta pieteikuma veidlapa atbilstoši nolikuma 1. pielikumam;
· Ganta laika grafika diagramma;
· Motivācijas vēstule brīvā formā;
· pretendenta / visu komandas locekļu CV;
· mentora CV, ja attiecināms;
· ieviešanas budžets;
· izmaksu pamatojums;
· izziņa no izglītības iestādes, kas apliecina katra komandas dalībnieka studijas, ja komandas dalībnieks nav TSI students;
· citi pielikumi pēc pretendenta ieskata.

2. Dubultā finansējuma pārbaude
Administratīvās atbilstības izvērtēšanas posmā obligāti pārbauda, ka viens un tas pats pieteikums, ideja, aktivitātes, izmaksas, pirkumi, prototipa izstrādes darbi vai sasniedzamie rezultāti netiek finansēti cita 1.1.1.7. projekta, citas programmas vai cita atbalsta pasākuma ietvaros. Pārbaudi veic atbilstoši TSI izstrādātajai Kārtībai dubultā finansējuma riska novēršanai studentu inovāciju pieteikumos.
· Tiek pārbaudīts pieteikums, budžets un izmaksu pamatojums, īpaši norādes uz citu finansējumu.
· Tiek veikta samērīga publiski pieejamas informācijas pārbaude pēc projekta nosaukuma, komandas nosaukuma un atslēgvārdiem.
· Tiek veikta datu apmaiņa ar citām 1.1.1.7. pasākuma augstskolām, primāri apmainoties ar projekta līmeņa informāciju.
· Ja ir iespējama sakritība, TSI pieprasa skaidrojumu un noskaidro apstākļus. Nenovērsta dubultā finansējuma riska gadījumā pieteikums netiek virzīts tālāk.


3. Projekta veida noteikšana Mazais / Lielais
	
	Mazais projekts
	Lielais projekts

	1. Idejas attīstības stadija
	Ideja ir sākotnējā attīstības stadijā; vēl tiek pārbaudīta tās dzīvotspēja un potenciāls.
	Ideja jau balstās uz esošu koncepcijas pierādījumu, piemēram, sākotnēju prototipu, tehnisku risinājumu, validētu idejas modeli vai sākotnēju biznesa modeli.

	2. Projekta mērķis
	Izstrādāt un sākotnēji pārbaudīt inovācijas ideju.
	Attīstīt jau esošu risinājumu tālāk — līdz darba prototipam, izvērstākai validācijai vai sagatavošanai nākamajam attīstības posmam.

	3. Plānotais TRL līmenis
	Atbilst TRL 3–4 līmenim.
	Atbilst TRL 3–5 līmenim, bet ar skaidru pamatojumu, kāpēc projekts pārsniedz tikai sākotnējas idejas pārbaudes līmeni.

	4. Rezultāts projekta noslēgumā
	Demonstrators, sākotnēji validēts risinājums, lietotāju / tirgus / tehniskās dzīvotspējas pārbaude, sākotnējs biznesa modelis.
	Darba prototips vai būtiski attīstīts demonstrators, validēts risinājums, biznesa modelis un mērogojamības / tālākās attīstības plāns.

	5. Komandas sastāvs
	Vismaz 3 studējošie.
	Vismaz 5 studējošie; vēlams aptuveni 5–9 dalībnieki. Starpdisciplinaritāte tiek veicināta, bet nav izslēdzošs kritērijs.

	6. Budžeta apmērs
	Līdz 1 200 EUR.
	Līdz 8 000 EUR.

	7. Budžeta raksturs
	Budžets atbilst sākotnējai idejas validācijai, demonstratora izstrādei, testēšanai, minimāli nepieciešamajiem materiāliem / pakalpojumiem.
	Budžets atbilst plašākai izstrādei, prototipēšanai, testēšanai, tehnoloģiskai attīstībai, specializētiem materiāliem / komponentēm / pakalpojumiem.

	8. Esošās iestrādes
	Esošās iestrādes var nebūt vai tās ir minimālas.
	Ir esošas iestrādes: prototips, MVP, tehniskā arhitektūra, validēta problēma, iepriekš veikti testi, partnera vajadzība, sākotnējs biznesa modelis u.tml.

	9. Projekta sarežģītība
	Projekts ir ierobežota apjoma un īstenojams kā sākotnēja pārbaude.
	Projekts ir tehniski / saturiski sarežģītāks un prasa plašāku izstrādes, testēšanas vai validācijas procesu.

	10. Atbilstība izvēlētajam projekta veidam kopumā
	Pieteikuma saturs, budžets, TRL, rezultāti un darba plāns kopumā atbilst “Mazā” projekta būtībai.
	Pieteikuma saturs, budžets, TRL, rezultāti un darba plāns kopumā atbilst “Lielā” projekta būtībai.



4. Precizējumi
Ja konstatēti novēršami trūkumi, komandai pieprasa precizējumus. Pieteikums tiek virzīts Komisijai tikai tad, ja izslēdzošie administratīvie kritēriji ir novērtēti pozitīvi vai trūkumi novērsti noteiktajā termiņā – 5 darba dienu laikā.


	Komandas / projekta nosaukums
	

	Projekta veids
	(Mazais vai Lielais)


A. Administratīvās atbilstības izvērtēšanas kopsavilkums
	Nr.
	Administratīvās atbilstības kritērijs
	Atbilst / Neatbilst
	Piezīmes

	
	Izslēdzošie kritēriji*
	
	

	A1
	Pieteikums iesniegts atbilstoši veidlapas paraugam un noteiktajā termiņā.
	
	

	A2
	Pieteikums sagatavots latviešu vai angļu valodā.
	
	

	A3
	Iesniegti obligātie pielikumi atbilstoši projekta veidam.
	
	

	A4
	Komandas dalībnieki atbilst mērķa grupai un studējošā statusa prasībām.
	
	

	A5
	Komandas minimālais sastāvs: “Mazais” – vismaz 3; “Lielais” – vismaz 5 studējošie.
	
	

	A6
	Pieteikuma veids “Mazais”/“Lielais” atbilst sākotnējai stadijai, TRL, budžetam un rezultātiem.
	
	

	A7
	Dubultā finansējuma riska neesamība.
	
	

	
	Nacionālo rādītāju izpildes uzskaites kritēriji – nav izslēdzoši
	
	

	A8
	Ideja atbilst Studentu inovāciju programmas prioritārajiem virzieniem.- MI, iekšējā un ārējā drošība, izglītības tehnoloģijas.
	
	Norādāmi konkrēti prioritārie virzieni

	A9
	Atbilstība RIS3 jomām.
	
	Norādāmas RIS3 jomas

	A10
	Komandas starpdisciplinaritāte – komandā piedalās vismaz 2 Latvijas izglītības tematisko grupu pārstāvji. 
	
	Norādāmas Latvijas izglītības tematiskās grupas

	A11
	Pieteikuma starpdisciplinaritāte – ietver vismaz vienu RIS3 jomu un vismaz vēl vienu jomu vai nozari, vai arī vismaz divas RIS3 jomas.
	
	


*Izslēdzošie kritēriji – ja pieteikums neatbilst administratīvās atbilstības kritērijiem, tiek dots 5 darba dienu termiņš labojumu veikšanai un pieteikuma atkārtotai iesniegšanai. Lai pieteikums tiktu virzīts kvalitātes atbilstības vērtēšanai, visiem izslēdzošajiem kritērijiem jābūt novērtētiem Atbilst.
B. Dubultā finansējuma pārbaude

	Pārbaudes elements
	Jā / Nē / Nav attiecināms
	Piezīmes

	Saņemts komandas apliecinājums par dubultā finansējuma neesamību
	
	

	Pārbaudīts izmaksu pamatojums
	
	

	Pārbaudīts budžets, ja attiecināms
	
	

	Pieteikumā nav konstatētas norādes uz citu finansējumu
	
	

	Veikta publiski pieejamas informācijas pārbaude, ja nepieciešams
	
	

	Veikta datu apmaiņa ar citu augstskolu, ja nepieciešams
	
	

	Dubultā finansējuma risks nav konstatēts
	
	



C. Lēmums
Administratīvās izvērtēšanas rezultātā nolemts:
• atzīt, ka pēc precizējumu saņemšanas, studentu inovāciju projekta pieteikums atbilst noteiktajiem administratīvās atbilstības kritērijiem;
• virzīt pieteikumu kvalitatīvās atbilstības izvērtēšanai Vērtēšanas komisijā;
• administratīvās izvērtēšanas dokumentāciju, tai skaitā saraksti par pieprasītajiem precizējumiem, glabāt iDEAHUB projekta lietvedībā.

	Vārds, uzvārds
	Amats
	Paraksts
	Datums

	
	iDEAHUB vadītājs
	
	

	
	iDEAHUB projektu vadītāja
	
	






Studējošo inovāciju projekta pieteikumu Kvalitatīvās atbilstības vērtēšanas veidlapa

	Komandas / projekta nosaukums
	

	Projekta veids
	(Mazais / Lielais)

	Komisijas loceklis
	

	Datums
	

	Interešu konflikts
	(Nav / Ir - vērtēšanā nepiedalos)


Kvalitatīvās atbilstības vērtēšana
Vērtēšana notiek pēc iesniegtajiem dokumentiem; studentu prezentācijas nav paredzētas.
Katru kvalitātes kritēriju vērtē 0–5 punktu skalā. Maksimālais punktu skaits: 55.
Minimālais apstiprināšanas slieksnis: 25 punkti no 55 un budžeta/resursu pamatotības kritērijā K12 jābūt Atbilst.
K12 ir izslēdzošs kritērijs: nepamatota vai būtiski pārvērtēta budžeta gadījumā pieteikums nav apstiprināms līdz neatbilstības novēršanai.
“Mazie” un “Lielie” pieteikumi tiek vērtēti atsevišķi.
Apstiprināšanai virza augstāk novērtētos pieteikumus, ievērojot maksimālo skaitu: līdz 10 “Mazie” un līdz 5 “Lielie”.
Budžeta vērtēšana – Komisija izvērtē katrā pieteikumā definēto plānoto rezultātu un izmaksu pamatotību. Katrai izmaksu pozīcijai pārbauda aprēķinu un pamatojošos dokumentus (piemēram, cenu aptaujas, piedāvājumus, oficiālo tīmekļa vietņu cenrāžus, vēsturiskos datus vai citu objektīvu informāciju). Komisija pārliecinās, ka līdzīgu izmaksu gadījumā starp pieteikumiem nav būtisku un nepamatotu atšķirību, izmaksas atbilst tirgus cenai un budžets ir saistīts ar sasniedzamajiem rezultātiem. Piegādes izmaksas ir attiecināmas programmas ietvaros.
Ja pieteikumi iegūst vienādu punktu skaitu un apstiprināmo vietu skaits ir ierobežots, priekšroka dodama pieteikumam ar augstāku vērtējumu budžeta/resursu pamatotības kritērijā, pēc tam īstenošanas iespējamības un tehniskās pamatotības kritērijos. Ja arī tad pieteikumi ir līdzvērtīgi, Komisija pieņem argumentētu lēmumu, ko fiksē protokolā.

A. Kvalitātes atbilstības izvērtēšana
	Nr.
	Kritērijs
	Punkti 0–5
	Piezīmes / pamatojums

	K1
	Inovācijas aktualitāte sabiedrības, nozares vai uzņēmumu problēmu un izaicinājumu risināšanā.
	
	

	K2
	Sadarbība ar nozares pārstāvjiem, mentoriem, lietotājiem vai potenciālajiem partneriem ir pamatota un skaidri definēta.
	
	

	K3
	Testēšanas, īstenošanas, validācijas un/vai komercializācijas plāns ir skaidrs un atbilst izvēlētajam pieteikuma veidam.
	
	

	K4
	Projekta rezultātu īstenošanas iespējamība: mērķi, starprezultāti, gala rezultāti un praktiskā īstenošana ir reālistiski.
	
	

	K5
	Tehniskā pamatotība: aktivitātes, metodes, tehnoloģijas, darba plāns un rezultāti ir savstarpēji saskaņoti.
	
	

	K6
	Komanda ir aprakstījusi katra dalībnieka lomu projekta aktivitātēs; ir norādīts projekta darba vadītājs un / vai virsuzraugs.
	
	

	K7
	Komandas dalībnieku un piesaistīto mentoru / virsuzraugu kompetences atbilst projekta īstenošanai nepieciešamajām prasmēm.
	
	

	K8
	Projekta īstenošana ir reāla 6 mēnešu laikā, ņemot vērā darba plānu, komandas kapacitāti, budžetu un riskus.
	
	

	K9
	Informācijas izplatīšanas, rezultātu demonstrēšanas un tālākas izmantošanas plāns ir skaidri definēts.
	
	

	K10
	Atbilstība horizontālajam principam “Vienlīdzīgas iespējas” 
	
	

	K11
	Atbilstība horizontālajam principam “Ilgtspējīga attīstība” / eko-inovācijas komponente.
	
	

	
	Izslēdzošs kritērijs
	Atbilst / Neatbilst
	

	K12
	Nepieciešamie resursi un budžets ir pamatoti; izmaksas nav pārvērtētas un atbilst tirgus cenām un līdzīgu darbību izmaksām. IZSLĒDZOŠS: jāsaņem vērtējums Atbilst, lai varētu tikt apstiprināts.
	
	



C. Budžeta pārbaude
	Pārbaudes jautājums
	Jā / Nē / Nav attiecināms
	Piezīmes

	Katra izmaksu pozīcija ir saistīta ar projekta aktivitātēm un rezultātiem.
	
	

	Katrai pozīcijai ir pamatojošā dokumentācija (cenu aptauja, piedāvājums, cenrādis, vēsturiskie dati u.c.).
	
	

	Izmaksas atbilst tirgus cenai un nav būtiski pārvērtētas.
	
	

	Līdzīgu izmaksu gadījumā nav nepamatotu atšķirību starp pieteikumiem.
	
	

	Budžets nepārsniedz attiecīgajam projekta veidam noteikto slieksni.
	
	


D. Kopsavilkums un Komisijas locekļa ieteikums
	Rādītājs
	Vērtība / atzīme

	Kopējais punktu skaits
	____ / 55

	Sasniegts minimālais slieksnis 25/55
	(Jā / Nē)

	K12 budžeta/resursu pamatotība, vērtējums Atbilst
	(Jā / Nē)

	Ieteikums
	(Apstiprināt / Apstiprināt ar budžeta vai tehniskiem precizējumiem / Neapstiprināt)

	Komentārs / nosacījumi
	

	Komisijas locekļa paraksts
	


Punktu skala
	Punkti
	Nozīme

	5
	Izcili: pilnīgi, skaidri un pārliecinoši pamatots.

	4
	Labi: pamatots, ar nelielām precizējamām nepilnībām.

	3
	Pietiekami: minimāli atbilstošs; riski ir pārvaldāmi.

	2
	Vāji: daļēja atbilstība, būtiski trūkumi.

	1
	Ļoti vāji: gandrīz nav pamatots.

	0
	Nav informācijas vai kritērijs nav izpildīts.





3.pielikums
TSI Nolikumam studējošo inovāciju pieteikumu 3. kārtas atlasei, 
ieviešanai, uzraudzībai un finansēšanai
projekta  “Transporta un sakaru institūta inovāciju granti studentiem” 
(Nr. 1.1.1.7/1/25/A/004) ietvaros


APLIECINĀJUMS
Par interešu konfliktu neesamību

[bookmark: _Hlk87882599]Ar šo es ________________________ apliecinu, ka esmu Studējošo inovācijas projektu pieteikumu atlases Žūrijas komisijas dalībnieks, kas izveidota ar mērķi nodrošināt projektā Nr. 1.1.1.7/1/25/A/004 „Transporta un sakaru institūta inovāciju granti studentiem” (turpmāk tekstā – Projekts) paredzēto finanšu resursu racionālu izlietojumu saskaņā ar Transporta un sakaru institūta apstiprināto Nolikumu studējošo inovāciju pieteikumu atlasei, ieviešanai, uzraudzībai un finansēšanai
 un apliecinu: 
1. Neesmu saistīts ar pieteikumu iesniedzējiem Eiropas Parlamenta un Padomes 2024. gada 23. septembra Regulas (ES, Euratom) 2024/2509 par finanšu noteikumiem, ko piemēro Savienības vispārējam budžetam, 61. panta izpratnē un neesmu piedalījies vērtējamā studējošo inovāciju projekta pieteikuma sagatavošanā, tostarp projekta idejas sākotnējā izstrādē; 
2. Nepiedalījos un nepiedalīšos Pieteikumu īstenošanā, kā arī nav tādu apstākļu, kuru dēļ ir pamats uzskatīt, ka esmu ieinteresēts konkrēta pieteikuma apstiprināšanā vai noraidīšanā; 
3. Katra pieteikuma rezultātu, tai skaitā pieteikuma plānoto rezultātu un sākotnējā budžeta projekta atbilstību sasniegtajiem rezultātiem vērtēšu atbilstoši Projekta sasniedzamo radītāju kontekstam un atbilstoši Izglītības un zinātnes ministrijas izstrādātas metodikas “Vienreizējā maksājuma piemērošanas metodika studentu inovāciju pieteikumu īstenošanai inovācijas idejas izstrādei un sākotnējai pārbaudei” un “Vienreizējā maksājuma piemērošanas metodika studentu inovāciju pieteikumu īstenošanai inovācijas idejas attīstībai uz jau esošas koncepcijas pierādījuma bāzes” ietvertajiem nosacījumiem.
 Komisijas dalībnieka vārds, uzvārds, amats un paraksts: 
________________________ /__________________________________________________/


4.pielikums
TSI Nolikumam studējošo inovāciju pieteikumu 3. kārtas atlasei, 
ieviešanai, uzraudzībai un finansēšanai
projekta  “Transporta un sakaru institūta inovāciju granti studentiem” 
(Nr. 1.1.1.7/1/25/A/004) ietvaros


Studējošo komandas Pieteikuma starpnodevuma prezentācijas saturs

Starpnodevuma prezentācijā obligāti iekļauj:
1. Darbus un rezultātus, kas paveikti atskaites periodā, pievienojot pārbaudāmus pierādījumus.
2. Idejas attīstības progresu pret pieteikuma iesniegšanas brīdī fiksēto sākotnējo attīstības stadiju.
3. Katra pieteikumā plānotā starprezultāta sasniegšanas līmeni procentos un pierādījumus.
4. Izmantotās metodes un tehnoloģijas, veiktos testus/validāciju un būtiskākos secinājumus.
5. Obligāto metodisko fāžu izpildes progresu, norādot konkrētās aktivitātes un katra Studējošo komandas dalībnieka līdzdalību un pierādījumus.
6. Studējošo komandas faktisko ieguldījumu un ārpakalpojumā veiktās atbalsta darbības; komandas sastāva vai studējošā statusa izmaiņas; ja attiecināms - starpdisciplinaritātes saglabāšanu.
7. Budžeta izmaiņas, riskus, radušās problēmas, risinājumus un nākamā perioda plānu.
Piezīmes: prezentācijas laiks – līdz 10 minūtēm un līdz 5 minūtēm jautājumiem. Prezentācijā piedalās visi Studējošo komandas dalībnieki un projekta darba vadītājs; katram dalībniekam jāspēj pamatot savu ieguldījumu projektā un metodiskajās fāzēs. Prezentācijai pievieno pierādījumus (piemēram, testu rezultātus, foto/video, prototipa materiālus, dalības apliecinājumus, aktualizētu Ganta grafiku u.c.).














5.pielikums
TSI Nolikumam studējošo inovāciju pieteikumu 3. kārtas atlasei, 
ieviešanai, uzraudzībai un finansēšanai
projekta  “Transporta un sakaru institūta inovāciju granti studentiem” 
(Nr. 1.1.1.7/1/25/A/004) ietvaros

Studējošo komandas inovācijas projekta
noslēguma atskaites saturs un iesniegšanas kārtība

Šis pielikums nosaka “Mazā” un “Lielā” studējošo inovācijas projekta noslēguma atskaites, publiskās prezentācijas un pierādījumu minimālo saturu, kas nepieciešams Komisijas noslēguma izvērtēšanai. Noslēguma izvērtēšanas pamatā ir sākotnēji apstiprinātais projekta pieteikums, apstiprinātais budžeta projekts, starpposma izvērtējumi, saskaņotās izmaiņas un faktiski sasniegtie rezultāti.

1. Iesniedzamie materiāli

Studējošo komanda TSI noteiktajā termiņā iesniedz:
· aizpildītu studējošo komandas projekta noslēguma atskaites veidlapu (10. pielikums);
· publiskās noslēguma prezentācijas materiālus un apliecinājumu par prezentēšanu;
· gala rezultātu – prototipu, demonstratoru, koncepcijas pierādījumu, modeli vai citu apstiprinātajā pieteikumā paredzēto nodevumu – vai pārbaudāmu piekļuvi tam;
· testēšanas, eksperimentu, lietotāju/nozares validācijas un tehniskās kvalitātes pierādījumus, ja attiecināms;
· starprezultātu un gala rezultāta sasniegšanas procentuālo pašnovērtējumu ar aprēķinu/pamatojumu un atsaucēm uz pierādījumiem;
· obligāto metodisko fāžu izpildes dokumentāciju un pierādījumus par katra komandas dalībnieka līdzdalību, kā arī darba vadītāja apliecinājumu;
· informāciju par apstiprinātā budžeta un darba plāna izpildi, iepriekš saskaņotajām izmaiņām un starpposma korektīvo darbību izpildi;
· komandas pašnovērtējumu, projekta rezultāta turpmākās izmantošanas aprakstu un pielikumu/pierādījumu sarakstu.

Pierādījumiem jābūt identificējamiem un pārbaudāmiem (piemēram, testa protokols, datu apkopojums, foto/video, programmatūras repozitorija versija, lietotāju atsauksmju kopsavilkums, dalības apliecinājums, darba žurnāls vai saskaņojuma dokuments). Katram pierādījumam atskaitē norāda nosaukumu, datumu un atrašanās vietu/saiti. Konfidenciālus materiālus nodod TSI noteiktā drošā veidā.

2.  Noslēguma publiskā prezentācija

Noslēguma prezentācijā obligāti iekļauj:
· sākotnējās idejas un tās attīstības secīgu salīdzinājumu ar apstiprināto pieteikumu, starprezultātu un gala rezultāta izpildi procentos;
· gala rezultāta/prototipa/demonstratora tehnisko un funkcionālo kvalitāti, testu/validācijas rezultātus un TRL (ja attiecināms);
· apstiprinātā budžeta un darba plāna izpildi, saskaņotās izmaiņas un to ietekmi uz rezultātu;
· visu obligāto metodisko fāžu izpildi un pierādījumus par katra studējošā dalībnieka līdzdalību;
· studentu komandas pašas veikto būtisko darbu un ekspertu/ārpakalpojumu atbalsta apjomu;
· komandas mērķa grupas statusu, ja attiecināms – nodalījumu no esošas uzņēmējdarbības un dubultā finansējuma neesamību;
· rezultāta turpmākās izmantošanas, attīstības, pētniecības vai iespējamās komercializācijas ieceri;
· komandas pašnovērtējumu, būtiskākos sasniegumus, izaicinājumus, sadarbību un profesionālos ieguvumus.

Prezentācijas laiks: līdz 10 minūtēm; Komisijas jautājumiem – līdz 5 minūtēm. Prezentācijā piedalās visi Studējošo komandas dalībnieki un projekta darba vadītājs. Detalizēti pierādījumi var būt pievienoti prezentācijas rezerves slaidos vai atsevišķos pielikumos.




3. Noslēguma izvērtēšana un lēmums

Komisija izvērtē faktiski sasniegto rezultātu pret sākotnēji apstiprināto pieteikumu, nevis tikai prezentācijas kvalitāti. Tehnisku pierādījumu nepilnību gadījumā Komisija var pieprasīt precizējumu, kas nemaina faktiski sasniegto rezultātu.
Komisijas lēmums ir “Rezultāts apstiprināts” vai “Rezultāts nav apstiprināts”. Fiksētās summas maksājuma nosacījumu izpildi izvērtē atbilstoši piemērojamajai metodikai un apstiprinātajam rezultātam.
Noslēguma atskaites veidlapa pievienota kā atsevišķs aizpildāms dokuments “Studējošo komandas inovācijas projekta noslēguma atskaites veidlapa” – 10. pielikums.























































6.pielikums
TSI Nolikumam studējošo inovāciju pieteikumu 3. kārtas atlasei,
ieviešanai, uzraudzībai un finansēšanai
projekta  “Transporta un sakaru institūta inovāciju granti studentiem” 
(Nr. 1.1.1.7/1/25/A/004) ietvaros



[bookmark: _Hlk230948018]Komandas līgums Nr. XXXX
par dalību iDEAHUB projekta aktivitātē “Inovāciju projektu ieviešana”


Rīgā 2026. gada XXXX 


AS ”Transporta un sakaru institūts”, reģ. Nr.40003458903, adrese: Lauvas iela 2, Rīga, LV-1019, Latvija, (turpmāk tekstā – TSI), tās valdes priekšsēdētājas Irinas Jackivas personā, kura rīkojas uz statūtu pamata, no vienas puses, un

Studējošo komandas dalībnieki:
	Inovāciju projekta darba vadītājs (virsuzraugs):
	Vārds, uzvārds: 
Kontakttelefons: 

	Komandas 1.dalībnieks
	Vārds Uzvārds: 
Personas kods: 
Deklarētās dzīvesvietas adrese: 
IBAN: 
Kontakttālrunis: 
Epasts: 

	Komandas 2.dalībnieks
	Vārds Uzvārds: 
Personas kods: 
Deklarētās dzīvesvietas adrese: 
IBAN: 
Kontakttālrunis: 
Epasts:  

	Komandas 3.dalībnieks
	Vārds Uzvārds: 
Personas kods: 
Deklarētās dzīvesvietas adrese: 
IBAN: 
Kontakttālrunis: 
Epasts: 

	Komandas 4.dalībnieks
	Vārds Uzvārds: 
Personas kods: 
Deklarētās dzīvesvietas adrese: 
IBAN: 
Kontakttālrunis: 
Epasts: 



(turpmāk tekstā – Studējošo komanda), no otrās puses, 
katrs atsevišķi un kopā Puse/Puses,

Eiropas Reģionālās attīstības fonda projekta Nr. 1.1.1.7/1/25/A/004 “Transporta un sakaru institūta inovāciju granti studentiem” (turpmāk tekstā – iDEAHUB projekts) ietvaros, pamatojoties uz 2026.gada 1.janvāra TSI nolikumu studējošo inovāciju pieteikumu atlasei, ieviešanai, uzraudzībai un finansēšanai (turpmāk tekstā – Konkursa nolikums), noslēdz šādu Līgumu (turpmāk tekstā – Līgums): 


1. Līguma priekšmets

1.1. Šis Līgums nosaka Pušu pienākumus un tiesības Studējošo komandas inovāciju idejas īstenošanas pieteikuma “XXXX” (nosaukums) (turpmāk tekstā – Inovāciju projekts) īstenošanā, kā arī regulē Pušu finansiālās saistības. 
1.2. Inovāciju projekts tiek īstenots kategorijā – ”Lielais”: atbalsts inovācijas idejas izstrādei un sākotnējai pārbaudei.
1.3. Saskaņā ar Inovāciju projekta pieteikuma dokumentāciju Studējošo komanda apņemas īstenot Inovāciju projektu X (XXXX) mēnešu laikā no Līguma parakstīšanas brīža. 
1.4. Pieejams finansējuma apmērs Inovāciju projekta īstenošanai (turpmāk – Finansējums) tiek noteikts šī Līguma 4.punktā.
1.5. Inovāciju projektam piešķirtā Finansējuma apgūšanu regulē TSI pamatojoties uz Līguma 1.pielikumu “Inovāciju projekta pieteikums”, Studējošo komandas progresa pārskatiem un noslēguma atskaiti, kā arī 7.pielikumu “Budžeta projekta aizpildīšanas veidlapa”, ja tiek ieviests Inovāciju projekts ”Lielais”.
1.6. Gadījumā, ja realizējot Inovāciju projektu, Studējošo komanda izmantos aprīkojumu, iekārtas, kas nav TSI īpašums, tad starp TSI, Studējošo/studejošo komandu un aprīkojuma/iekārtas īpašnieku tiks noslēgta vienošanās par aprīkojuma/iekārtas izmantošanas kārtību, kas kļūst par šī Līguma pielikumu un neatņemamu sastāvdaļu.


2. Līguma darbības laiks

2.1. Līgums stājas spēkā no 2026.gada XXXX un ir noslēgts līdz 2026.gada XXXX.

3. Pušu tiesības un pienākumi

3.1. Studējošo komandas pienākumi: 
3.1.1. Katram komandas dalībniekam ir pienākums piedalīties Inovāciju projekta īstenošanā saskaņā ar Līguma nosacījumiem.
3.1.2.Studējošo komandas darba vadītāja pārraudzībā izpildīt Inovāciju projekta īstenošanu kvalitatīvi, ievērojot inovāciju projektā sasniedzamos rezultātus, kā arī TSI norādījumus. 
3.1.3. Veikt Inovāciju projekta īstenošanu, nepārsniedzot Līguma 4.2. punkta noteikto Finansējumu, to izmantošanu iepriekš savlaicīgi rakstiski saskaņojot ar TSI 13.3. punktā norādīto kontaktpersonu. 
3.1.4. Ar Inovāciju projekta darba vadītāja un iDEAHUB atbalstu iesniegt detalizēto iepirkumu plānu 15 (piecpadsmit) darba dienu laikā no līguma parakstīšanas, ja attiecināms. 
3.1.5. Ziņot TSI par Inovāciju projekta īstenošanas gaitu saskaņā ar Konkursa nolikumā noteiktiem termiņiem un kārtību, kā arī pēc TSI pieprasījuma. 
3.1.6. Ar Inovāciju projekta darba vadītāja un iDEAHUB atbalstu iesniegt inovāciju projekta izstrādes progresa pārskatu saskaņā ar iesniegto aktivitāšu plānu un saturu ne retāk kā reizi divos mēnešos iDEAHUB noteiktajos termiņos atbilstoši Konkursa nolikuma 4.pielikumam (starpnodevuma prezentācijas veidā) un to prezentēt. Progresa pārskatu Studējošo komandas pārstāvis iesniedz uz e-pastu ideahub@tsi.lv, precīzi norādot e-pasta tematā Inovāciju projekta nosaukumu un atskaites veidu.
3.1.7. Starpnodevums ik pēc 2 (diviem) mēnešiem ietver: 
3.1.7.1.Idejas attīstības progresa novērtējumu attiecībā pret idejas sākotnējo attīstības stadiju Inovāciju projekta iesniegšanas brīdī;
3.1.7.2.Idejas attīstības progresa novērtējumu attiecībā pret Inovāciju projekta pieteikuma dokumentācijā izvirzītajiem starprezultātiem, t.sk. raksturojot sākotnēji plānoto starprezultātu sasniegšanas līmeni (procentos); 
3.1.7.3. Inovāciju projekta īstenošanas gaitā radušos problēmu un iespējamo risinājumu aprakstu;
3.1.7.4.Studējošo komandas sadarbības raksturojumu un vērtējumu. 
3.1.8. Ar Inovāciju projekta darba vadītāja un iDEAHUB atbalstu iesniegt iDEAHUB darbiniekiem inovāciju projekta izstrādes noslēguma atskaiti saskaņā ar iesniegto aktivitāšu plānu un saturu inovāciju projekta beigās iDEAHUB noteiktajos termiņos atbilstoši Konkursa nolikuma 5.pielikumam (noslēguma prezentācija), to prezentējot, un atbilstoši Konkursa nolikuma 10.pielikumam (noslēguma atskaites veidlapa). Noslēguma atskaiti Studējošo komandas pārstāvis iesniedz uz e-pastu ideahub@tsi.lv, precīzi norādot e-pasta tematā Inovāciju projekta nosaukumu un atskaites veidu.
3.1.9. Gala nodevums ir Inovāciju projekta gala rezultātu aizstāvēšana iDEAHUB atklātā sēdē, gala nodevums ietver: 
3.1.9.1. Detalizēts un secīgs idejas attīstības progresa novērtējums attiecībā pret idejas sākotnējo attīstības stadiju Inovāciju projekta pieteikuma iesniegšanas brīdī, kā arī pret Inovāciju projekta pieteikuma dokumentācijā izvirzītajiem starprezultātiem un gala rezultātiem, t.sk. raksturojot sākotnēji plānoto starprezultātu un gala rezultātu sasniegšanas līmeni; 
3.1.9.2. Inovāciju projekta rezultātu tālākā pielietojuma vai attīstības iespēju raksturojumu; 3.1.9.3.Noslēguma atskaitē ietvertu Studējošo komandas pašnovērtējumu par Inovāciju projekta īstenošanas procesu un rezultātiem, tai skaitā kodolīgi raksturojot būtiskākos sasniegumus un izaicinājumus Inovāciju projekta īstenošanas laikā, komandas sadarbības raksturojumu un vērtējumu, kā arī ieguvumu raksturojumu no savstarpējās sadarbības un Inovāciju projekta īstenošanas kopumā, sadarbības raksturojumu ar Inovāciju projekta darba vadītāju (virsuzraugu) un inovāciju projekta kopvērtējumu. 
3.1.10. Inovāciju projekta īstenošanas procesā Studējošo komandai jāizpilda Inovāciju projekta Minimālās pieteikumu īstenošanas procesa metodiskās fāzes atbilstoši šī Līguma 3.pielikumam. Šo prasību izpilde jāatspoguļo šī līguma 3.1.5.punktā minētajos progresa pārskatos un 3.1.8. punktā minētajā noslēguma atskaitē. 
3.1.11. Nekavējoties, bet ne vēlāk kā 3 (trīs) darba dienu laikā no fakta iestāšanās brīža, rakstiski informēt TSI kontaktpersonu par iespējamiem vai paredzamiem kavējumiem Inovāciju projekta īstenošanā un apstākļiem, notikumiem un problēmām, kas ietekmē vai varētu ietekmēt Inovāciju projekta precīzu, pilnīgu un savlaicīgu īstenošanu; 
3.1.12. TSI sniegto informāciju izmantot vienīgi saistību izpildei saskaņā ar Līguma noteikumiem; 
3.1.13. Katrs no Studējošo komandas dalībniekiem ir atbildīgs par patiesas informācijas nesniegšanu vai par nepatiesas informācijas sniegšanu TSI un par tam radīto kaitējumu; 
3.1.14. Katram Studējošo komandas dalībniekam ir pienākums 3 (trīs) darba dienu laikā no fakta iestāšanās brīža informēt TSI par jebkāda cita publiska finansējuma saņemšanu Līguma 1.1. punkta minētas idejas īstenošanai, pēc nepieciešamības saskaņojot izmaiņas attiecībā uz Līguma 1.1. punktā noteiktā Inovāciju projekta īstenošanu;
3.1.15. ievērot konfidencialitātes saistības atbilstoši šī Līguma noteikumiem.
3.1.16. Studējošo komandas dalībniekiem ir aizliegts piedalīties ar Inovāciju projekta ideju/idejām citā projektā/projektos, kā arī ir aizliegts izmantot Inovāciju projekta īstenošanas procesā radīto rezultātu citā projektā un/vai izmantot to komerciāliem vai personīgiem mērķiem.

3.2. Studējošo komandas tiesības: 
3.2.1. saņemt no Projekta īstenotaja tā rīcībā esošo informāciju, kas nepieciešama Inovāciju projekta īstenošanai; 
3.2.2. studējošo komandas dalībniekiem Līguma 2.1. punktā norādītajā izpildes laika periodā saņemt stipendiju atbilstoši šī līguma 4.1.punkta nosacījumiem;
3.2.3. nepieciešamības gadījumā lūgt TSI veikt izmaiņas Studējošo komandas dalībnieku sastāvā (izslēgt vai iekļaut ), balstoties uz pamatotām komandas vajadzībām inovāciju projekta īstenošanas procesā;
3.2.4. izstāties no dalības studējošo komandā, kompensējot TSI radušos tiešos zaudējumus saistībā ar jau veiktajiem izdevumiem studējošo inovāciju projektā;
3.2.5. nodrošināt komunikāciju ar TSI kontaktpersonu vai viņa norādītu aizstājēju kontaktpersonas prombūtnes gadījumā.

3.3. TSI pienākumi: 
3.3.1. pēc nepieciešamības sniegt studējošo komandai TSI rīcībā esošo Inovāciju projekta īstenošanai nepieciešamo informāciju; 
3.3.2. iDEAHUB pieejamas ekovides ietvaros laicīgi veikt darbības, kas nepieciešamas atbalsta sniegšanai Studējošo komandai Inovāciju projekta veiksmīgai īstenošanai;
3.3.5. pārraudzīt komandas Inovāciju projekta īstenošanu un pārliecināties, veicot visas sapratīgas darbības, par dubultā finansējuma neesamību Līguma 1.1. punkta minētās idejas īstenošanai;
3.3.6. godprātīgi veikt studējošo komandas personas datu apstrādi atbilstoši normatīvo aktu prasībām. 

3.4. TSI tiesības: 
3.4.1. saskaņā ar Līguma 3.3. punktā iekļautajiem pienākumiem saņemt Līgumam atbilstošu Inovāciju projekta īstenošanas gaitu un pieprasīt Studējošo komandai jebkādu informāciju, kas saistīta ar Inovāciju projekta īstenošanas gaitu; 
3.4.2. sniegt Studējošo komandai norādījumus attiecībā uz Inovāciju projekta īstenošanas kārtību, ievērojot Līguma noteikumus; 
3.4.3. nepieciešamības gadījumā lemt par Studējošo komandas līdzvērtīgo dalībnieku maiņu, dalībnieka izstāšanos vai pamatotu Studējošo komandas papildināšanu, ka arī par citām nepieciesamajām izmaiņām; 
3.4.4. izslēgt no studējošo komandas dalībnieku par pienākumu neizpildi un/vai Līguma nosacījumu neievērošanu laužot ar viņu līgumu, un atgūt no šī  studējošā tiešos zaudējumus, kas radušās TSI saistībā ar jau veiktajiem izdevumiem studējošo inovāciju projektā;
3.4.5. nepieciešamības gadījumā lemt par studējošo komandas darba vadītāju maiņu; 
3.4.6. savlaicīgi plānot atbalsta darbības Studējošo komandas darba nodrošināšanai un pieprasīt informāciju no Studējošo komandām, lai veiktu Līguma 3.3.2. punktā minētas darbības; 
3.4.7. kontrolēt Studējošo komandas darbu un finanšu izlietojumu atbilstoši Līguma 1. pielikumam ”Inovāciju projekta pieteikums” un Līguma 2. pielikumam ”Izmaksu tāme” (ja attiecināms);
3.4.8. regulēt Studējošo komandai pieejamā Finansējuma apgūšanu pamatojoties uz Līgumā paredzētajām izmaksām. Nepieciešamības gadījumā TSI ir tiesīgs neapstiprināt izmaksu tāmē paredzētās izmaksas, sniedzot komandai skaidrojošu pamatojumu par atteikumu. 
3.4.9. nodrošināt saziņu ar Studējošo komandu, komunicējot ar Studējošo komandas darba vadītāju vai viņa norādītu aizstājēju darba vadītāja prombūtnes gadījumā, kā arī ar Studējošo komandas dalībniekiem. 


4. Inovāciju projektam piešķirtā finansējuma izlietojamības kārtība

4.1. Ikmēneša stipendijas Studējošo komandas dalībniekiem izmaksā no TSI Inovāciju fonda konkursa kārtībā saskaņā ar Konkursa nolikumu šādā apjomā:
[bookmark: _Ref495939555][bookmark: _Ref495939610]4.1.1. bakalaura, profesionālās augstākās izglītības un maģistra studiju programmas studentam, vispārējās vidējās izglītības, profesionālās izglītības iestāžu un koledžu studējošajam – XXXX euro (XXXX euro) mēnesī;
4.1.2. doktora programmas studējošajam – XXXX euro (XXXX euro) mēnesī.
4.2. Finansiāls atbalsts studējošo inovāciju projektu īstenošanai tiek sniegts šādā apjomā:
4.2.1. Studējošo inovāciju projektu pieteikums “Lielais” - atbalsts inovācijas idejas izstrādei un sākotnējai pārbaudei – XXXX euro (XXXX euro).
4.2.2. Studējošo inovāciju projektu pieteikums “Lielais” - atbalsts inovācijas idejas attīstībai uz jau esošas koncepcijas pierādījuma bāzes – līdz XXXX euro (XXXX euro).
4.3. Materiālu, iekārtu, pakalpojumu un mobilitātes izdevumi tiek finansēti saskaņā ar Līguma 7. pielikumu ” Budžeta projekta aizpildīšanas veidlapa” TSI organizētā iepirkumu kārtībā, iesniegtos rēķinus apmaksājot no TSI norēķina konta, kas ir atvērts iDEAHUB projekta īstenošanai.

5. Līguma laušana

5.1. Ja Studējošo komanda nepilda vai kavē savu saistību izpildi un tiek konstatēti pārkāpumi saskaņā ar Līguma noteikumiem, TSI ir tiesības vienpusējā kārtā, nosūtot rakstisko paziņojumu, izbeigt Līgumu ar Studējošo komandu, nekavējoties informējot par to visas iesaistītās puses. Šajā gadījumā studējošo komanda kompensē TSI radušos tiešos zaudējumus saistībā ar jau veiktajiem izdevumiem studējošo inovāciju projektā.
5.2. Studējošo komandas Līguma izbeigšana ir pamats TSI uzteikt darba attiecības ar darba vadītāju. 
5.3. Studējošo komandai, ierosinot Līguma laušanu vienpusējā kārtā, ir pienākums 30 (trīsdesmit) dienu laikā pēc rakstiskā paziņojuma iesniegšanas TSI kompensēt TSI radušos tiešos zaudējumus, tai skaitā izmaksāto stipendiju, saistībā ar jau veiktajiem izdevumiem studējošo inovāciju projektā.
5.4. Studējošo komandai, ierosinot Līguma laušanu, ir pienākums turpināt piedalīties iDEAHUB projekta apmācību pasākumos inovāciju projektu ieviesējiem atbilstoši Līguma 3. pielikumā minētajai programmai un metodiskajām fāzēm. 
5.5. Komandas vienpusējā Līguma laušana ir pamats ierosināt izmaksātas stipendijas atmaksu saskaņā ar Līguma 6.1. punkta nosacījumiem, ja tāda tika saņemta konkursa kārtībā. 

6. Stipendiju atmaksa

6.1. Ja Studējošo komandas dalībnieki vai dalībnieks nepilda vai nav izpildījis šo Līguma uzņemtās saistības un/vai ir pārkāpis Līgumā noteiktos aizliegumus un TSI šo faktu konstatē, Studējošo komandas dalībniekiem vai dalībniekam ir pienākums 1 (viena) mēneša laikā Komandas dalībniekam izmaksāto Stipendiju atmaksāt TSI.

7. Personas datu apstrāde

7.1. Puses ir atbildīgas par personas datu apstrādes atbilstību Vispārīgās datu aizsardzības regulas (ES) 2016/679 (turpmāk tekstā – Regula) prasībām un citiem spēkā esošajiem Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem, kā arī par datu subjektu tiesību nodrošināšanu saskaņā ar normatīvo regulējumu personas datu apstrādē.
7.2. Puses nodrošina, ka personas datu apstrādē tiek piemēroti loģiskie un tehniskie drošības pasākumi, lai aizsargātu personas datus pret nejaušu vai nelikumīgu iznīcināšanu vai nejaušu nozaudēšanu, grozīšanu, neatļautu izpaušanu vai piekļuvi.
7.3. Puses garantē un apliecina, ka tām ir tiesības veikt personas datu apstrādi šajā Līgumā noteiktajā apjomā un kārtībā, saskaņā ar noteiktiem mērķiem saistībā ar šī Līguma izpildi.
7.4. Puses nekavējoties, bet ne vēlāk kā 72 stundu laikā informē viena otru, ja identificē jebkuru kļūdu vai pārkāpumu, kas saistīts ar otras Puses veikto personas datu apstrādi saskaņā ar šo Līgumu, ja rodas aizdomas par Regulas vai citiem pārkāpumiem saistībā ar personas datu apstrādi saskaņā ar šo Līgumu.
7.5. Puses nekavējoties novērš konstatētos pārkāpumus personas datu apstrādē, ja tādi ir radušies, pretējā gadījumā otrai pusei ir tiesības vienpusējā kārtībā izbeigt šo Līgumu.
Puses katra pati par sevi atbild par darbībām, trešo personu prasībām saistībā ar pārkāpumiem veiktajā personas datu apstrādē un nepieprasīs viena otrai segt jebkādus zaudējumus vai izdevumus, kas saistīti ar fizisko personu datu apstrādi.
7.6. Parakstot Līgumu, dalībnieks piekrīt, ka viņa/viņas personas dati (vārds un uzvārds) var tikt nodoti Centrālajai finanšu un līgumu aģentūrai (CFLA) projekta administratīvo un finanšu atskaišu sagatavošanai un pārbaudei kā daļa no šo Līgumu izpildes mērķiem.
7.7. Personas dati tiek apstrādāti saskaņā ar Eiropas Savienības Vispārīgo datu aizsardzības regulu (ES) 2016/679 – GDPR, 6. panta 1. punktu, pamatojoties uz dalībnieka piekrišanu un līguma izpildi kā tiesisko pamatu.
7.8. No katra Studenta tiek saņemta rakstveida piekrišana personas datu apstrādei atsevišķa dokumenta formātā, kas noformēta saskaņā ar šī Līguma 1. pielikumu (“Apliecinājums”) un kļūst par šī Līguma neatņemamu sastāvdaļu.
7.9. Personas dati tiek izmantoti vienīgi projekta administratīvajām un finanšu atskaitēm, un šie dati netiek izmantoti citām komerciālām vai neparedzētām darbībām.


8.Konfidencialitāte

8.1. Katrs dalībnieks no Studējošo komandas dalībniekiem (turpmāk tekstā – Informācijas saņēmējs) apņemas ievērot konfidencialitāti, tajā skaitā nodrošināt Līgumā minētās un šī Līguma izpildes laikā iegūtās informācijas, tajā skaitā no trešo personu puses, kas piedalās vai ir iesaistītas Līguma izpildē, iegūtās informācijas, kā arī informācijas, faktu, apstākļu, datu, dokumentu, kas skar Līguma noteikumus, norisi, rezultātu un ir attiecībā uz Pušu darbību, iekšējiem normatīvajiem dokumentiem, procesiem, plāniem, nodomiem, produktiem, „know-how”, programmatūru, datorprogrammām, specifikācijām, kas saskaņā ar Līgumu kļūst zināma Pusēm, neizpaušanu, tajā skaitā ievērot konfidencialtitātes prasības attiecībā uz informāciju un visiem intelektuālā īpašuma objektiem, kas tiks izstrādāti šī Līguma ietvaros, turpmāk arī - Konfidenciālā informācija, izņemot gadījumus:
8.1.1. kas norādīti Latvijas Republika spēkā esošos normatīvajos aktos, kas paredz informācijas sniegšanu kompetentajām valsts iestādēm vai pašvaldībām;
8.1.2. ja informācija ir publiski pieejama un zināma pirms tam, kad Informācijas saņēmējs to ir saņēmis.
8.2. Konfidenciālā informācija ir arī materiāli, ko izveidoja Informācijas saņēmējs un kuros ir iekļauta augstākminētā konfidenciālā Informācija, jebkurā formā vai daļā. Tas arī iekļauj informāciju, kura bija izpausta  pirms šī Līguma parakstīšanas.
8.3. Konfidenciāla informācija var tikt sniegta rakstveida vai elektroniski, pausta mutiski, kā arī citos veidos. 
8.4. Informācijas saņēmējs ir tiesīgs izmantot Konfidenciālo informāciju tikai savu pienākumu izpildei (mērķiem).
8.5. Informācijas saņēmējs apņemas nekavējoties rakstiski paziņot Informācijas sniedzējam par jebkuru Konfidenciālas informācijas izpaušanu, izdošanu vai par jebkuru citu šī Līguma pārkāpumu, kas viņam kļūst zināms.
8.6. Informācijas saņēmējs apņemas saglabāt vislielāko konfidencialitāti un neizpaust nekādām trešām personām konfidenciālās informācijas būtību vai saturu bez TSI iepriekšējās rakstiskās piekrišanas.
8.7. Informācijas saņēmējam nav tiesību izpaust konfidenciālo informāciju trešajām personām, izmantot to jebkādai komerciāla rakstura lietošanai vai arī to izmantot paša vai trešās puses labā, izņemot, ja tas tiek rakstveidā saskaņots ar TSI. 
8.8. Informācijas saņēmējs apņemas atlīdzināt TSI visus zaudējumus, izdevumus, izmaksas, kas tam radušās, Informācijas saņēmējam neievērojot šī Līguma noteikumus.


9. Radīto vai iegādāto vērtību piederība

9.1. Saskaņā ar MK noteikumos Nr. 82[footnoteRef:1] noteikto, īpašuma tiesības uz iDEAHUB projekta darbību īstenošanas laikā radītu intelektuālā īpašuma tiesību objektu pieder TSI.  [1:  Saskaņā ar Ministru kabineta 2025. gada 4. februāra noteikumiem Nr. 82 “Eiropas Savienības kohēzijas politikas programmas 2021.–2027. gadam 1.1.1. specifiskā atbalsta mērķa “Pētniecības un inovāciju kapacitātes stiprināšana un progresīvu tehnoloģiju ieviešana kopējā P&A sistēmā” 1.1.1.7. pasākuma “Inovāciju granti studentiem” īstenošanas noteikumi” (likumi.lv)] 

9.2. Projekta rezultātu izmantošanas, īstenošanas, publicitātes un komercializācijas noteikumi, tai skaitā zināšanu un tehnoloģiju pārneses noteikumi, eksperimentālo objektu izmantošanas un ieviešanas nosacījumi, jāievēro atbilstoši ārējo normatīvo aktu noteikumiem. 
9.3. Ja Studējošo komandas Inovāciju projekta īstenošanas rezultātā rodas intelektuālais īpašums, tas tiek realizēts saskaņā ar TSI Intelektuālā īpašuma tiesību pārvaldības un izmantošanas politiku.

10. Grozījumi

10.1. Visi šī Līguma grozījumi un papildinājumi noformējami rakstveidā un pievienojami šim līgumam, un ir tā neatņemama sastāvdaļa. Tie stājas spēkā tikai pēc tam, kad to parakstījušas attiecīgās Puses un, ja tajos nav paredzēts cits spēkā stāšanās termiņš.


11. Strīdu risināšanas kārtība

11.1. Visus strīdus, kas var rasties Līguma izpildes gaitā vai saistībā ar Līgumu, Puses risina savstarpēju pārrunu ceļā. Ja vienošanās netiek panākta, strīdu nodod risināšanai Latvijas Republikas tiesā atbilstoši Latvijas Republikā spēkā esošajam normatīvo aktu regulējumam.

12. Nepārvarama vara

12.1. Par nepārvaramo varu uzskatāmi posts vai nelaime, kuru nebija iespējams ne paredzēt, ne novērst. Šāda nepārvarama vara ietver sevī apstākļus, kuri iziet ārpus Pušu kontroles un atbildības (dabas katastrofas, ūdens plūdi, ugunsgrēks, zemestrīce un citas stihiskas nelaimes, kā arī karš un karadarbība, streiki un citi apstākļi, kas neiekļaujas Pušu iespējamās kontroles robežās). 
12.2. Ja Puses nav spējīgas pilnīgi vai daļēji izpildīt Līguma saistības nepārvaramas varas iestāšanās rezultātā, Līgums var tikt lauzts. 
12.3. Ja nepārvaramas varas apstākļu dēļ Līgums tiek lauzts, neviena Puse nevar prasīt atlīdzināt zaudējumus, kas radušies Līguma laušanas rezultātā. 
12.4. Puse, kura nokļuvusi nepārvaramas varas apstākļos, bez kavēšanās, ne vēlāk kā 3 (trīs) darba dienu laikā rakstiski informē otru Pusi par šādu apstākļu rašanos vai izbeigšanos. Ja paziņojums šajā laikā nav izdarīts, vainīgā Puse zaudē tiesības atsaukties uz nepārvaramu varu.

13. Noslēguma noteikumi

13.1. Līgums sastādīts uz 8 (astoņām) lapām, 5 (piecos) eksemplāros pa vienam eksemplāram katrai Pusei. Līguma pielikums – projekta pieteikums: 
https://drive.google.com/drive/folders/XXXX
13.2. Līgums stājas spēkā tā parakstīšanas brīdī, kas ir brīdis, kad to paraksta pēdējais Puses pārstāvis. 
13.3. Oficiāla saziņa Līguma izpratnē ir e-pasta sarakste starp Studējošo komandu, Studējošo komandas darba vadītāju un TSI kontaktpersonu. TSI kontaktpersona Inovāciju projekta ieviešanas jautājumos: Aija Rengarte – rengarte.a@tsi.lv



14. Pušu rekvizīti un paraksti:


	TSI:
AS ”Transporta un sakaru institūts”
Reģ. Nr.40003458903
Adrese: Lauvas iela 2, Rīga, LV-1019, Latvija
Valsts Kase, swift kods: TRELLV22XXX
Konts: LV71TREL990556700800B 





___________________________________
Irina Jackiva/valdes priekšsēdētāja/






	Komanda: “XXXX”
Idejas nosaukums



___________________________________
Vārds, uzvārds/ Inovāciju projekta darba vadītājs (virszuzraugs)


[Vārds, Uzvārds]

___________________________________
[Vārds, Uzvārds]

___________________________________
[Vārds, Uzvārds]

___________________________________
[Vārds, Uzvārds]
___________________________________





7.pielikums
TSI Nolikumam studējošo inovāciju pieteikumu 3. kārtas atlasei,
ieviešanai, uzraudzībai un finansēšanai
projekta  “Transporta un sakaru institūta inovāciju granti studentiem” 
(Nr. 1.1.1.7/1/25/A/004) ietvaros

[bookmark: _Hlk242870990]Budžeta projekta aizpildīšanas veidlapa
OBLIGĀTS pielikums gan “Mazajam”, gan “Lielajam” projektam. Katrai budžeta pozīcijai jāpievieno pārbaudāma izmaksu pamatojošā dokumentācija. Tīmekļa avotā jābūt redzamai konkrētās preces/pakalpojuma cenai. Vispārīga pozīcija “neparedzētie izdevumi” nav pieļaujama.

	Vispārīga pieteikuma informācija

	Pieteikuma numurs:
	 

	Pieteikuma nosaukums:
	 

	Pieteikuma īstenošanas ilgums (mēneši):
	 

	Komandas kontaktinformācija:
	Vārds, uzvārds:
	 

	
	Telefons:
	 

	
	E-pasts:
	 



















	Budžeta projekts

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	Nr.
	Izmaksu pozīcijas nosaukums
	Pakalpojuma sniedzējs 
(ja zināms)
	Summa (ar PVN)
	Izmaksu pamatojošs dokuments[footnoteRef:2] [2:  Projekta budžeta veidlapai ir jāpievieno izmaksu pamatojošā dokumentācija (piemēram, cenu aptauja, piedāvājumi, oficiālo tīmekļa vietņu cenrāži, vēsturiskie dati u.c.). ] 

	Izmaksu nepieciešamības pamatojums pieteikuma mērķa sasniegšanai
	Finansējuma avots[footnoteRef:3] (ES Fondi vai privātais finansējums) [3:  Ja pieteikuma budžetā paredzēti līdzekļi ieguldījumu natūrā veidā, tad finansējuma saņēmējam iesniedzot maksājuma pieprasījumu sadarbības iestādē šī vērtība ir jāatskaita no vienreizējā maksājuma summas.] 


	1.
	Materiālu un pakalpojumu izmaksas[footnoteRef:4] [4:  Ar studentu inovāciju pieteikumu īstenošanu saistītās materiālu un pakalpojumu izmaksas, tostarp laboratoriju, testēšanas aprīkojuma, projektēšanas iekārtu izmantošanas, analīžu veikšanas un materiālu nodrošinājuma izmaksas.] 


	1.1.
	 
	 
	 
	 
	Piemēram: sedz eksperimentam nr.1. nepieciešamo elektronikas elementu iegādes izmaksas
	 

	1.2.
	 



	 
	 
	 
	 
	 

	...
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Kopā:
	 
	 -
	-
	 

	2.
	Individuālas konsultācijas (ekspertu atlīdzības izmaksas)[footnoteRef:5]  [5:  Tikai gadījumos, ja šādas konsultācijas nav iespējams nodrošināt studentu inovāciju programmas mācību satura ietvaros. ] 


	2.1.
	Nozares ekspertu (uzņēmējdarbības, zinātniskā, akadēmiskā personāla) konsultācijas par pieteikuma pētījuma specifiku, konkrēta modeļa vai prototipa izstrādi, testēšanu vai validēšanu 
	 
	 
	 
	 
	 

	2.2.
	Juridiskās, finanšu un nodokļu konsultācijas par pieteikuma produkta, pakalpojuma vai modeļa specifiku
	 
	 
	 
	 
	 

	2.3.
	Citas konsultācijas par pieteikuma produkta, pakalpojuma vai modeļa specifiku 
	 
	 
	 
	 
	 

	Kopā:
	 
	 -
	 -
	 

	3.
	Mobilitātes izmaksas

	3.1.
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3.2.
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	...
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Kopā:
	 
	 -
	 -
	 

	Kopējās pieteikuma izmaksas (nepārsniedzot konkursa limitu: “Mazais” – 1 200 EUR; “Lielais” – 8 000 EUR)
	 
	 -
	 -
	 







8.pielikums
TSI Nolikumam studējošo inovāciju pieteikumu 3. kārtas atlasei,
ieviešanai, uzraudzībai un finansēšanai
projekta  “Transporta un sakaru institūta inovāciju granti studentiem” 
(Nr. 1.1.1.7/1/25/A/004) ietvaros


Minimālās pieteikumu īstenošanas procesa metodiskās fāze Pieteikumam “Mazais”

1. Īstenojot “Mazā” projekta pieteikumu, visiem Studējošo komandas dalībniekiem jāapgūst un jāpiemēro vismaz šādas metodiskās fāzes, un noslēguma atskaitei jāpievieno fāžu izpildi un katra dalībnieka līdzdalību apliecinoši pierādījumi:
1.1. Pamatzināšanas par inovāciju vai pētnieciskās idejas izstrādi un sākotnējo pārbaudi, tostarp uzņēmējdarbības uzsākšanu vai pētniecības plānošanu, izmantojamās metodes un rīki (obligāta)
Šajā fāzē pieteikuma īstenotāji tai skaitā apgūst un veic: 
· produktu un konkurences analīzi (piemēram, produkta dzīves cikls, produkta tehniskā specifikācija, piedāvājuma vērtības (value proposition) sagatavošana, aprēķins un pārbaudes metodes (fokusa grupa, validācija) u.c.); 
· finanšu analīzi (cenu veidošanas metodes, finansējuma piesaiste no klienta, no investoriem u.c.); 
· procesu un darbību dokumentēšanu tālākai to izmantošanai zinātnisko publikāciju izstrādei, intelektuālā īpašuma tiesību reģistrēšanai vai citiem ar izstrādņu rezultātu izmantošanu saistītiem mērķiem; 
· un citas darbību metodes inovāciju vai pētnieciskās idejas mērķa sasniegšanai. 
Par fāzes izpildi liecina ieraksts Studējošo komandas noslēguma atskaitē, norādot informāciju par dalību konkrētos praktiskajos semināros, lekcijās u.c. atbilstošās inovāciju vai pētniecisko mācību aktivitātēs (dalībnieka vārds (ja pieteikumu īsteno komanda), pasākuma nosaukums, datums, norises vieta, vadītājs), īss kopsavilkums par galvenajām gūtajām atziņām un secinājumiem katrā no pasākumiem, kā arī pievienota dalību apliecinoša dokumenta kopija (ja attiecināms un iespējams), piemēram, apliecība, izziņa vai tml. 
1.2. Tīklošanās un sadarbības veidošana (obligāta) 
Studējošo komanda prezentē savu ideju/koncepciju, piedalās grupu diskusijās, tīklošanās un sadarbības aktivitātēs un komunicē ar dažādu disciplīnu ekspertiem. Šajā fāzē jābūt identificējamai visu komandas dalībnieku līdzdalībai.
Problēmsituāciju analizēšanu un risinājumu definēšanu; klientu un tirgus analīzi (piemēram, tirgus segmentēšana, mērķtirgus izvēle, gala lietotāja vai investora profila definēšana, intervijas, klienta sasniegšana, darāmā darba (jobs to be done) metode klientu darbību novērošanai un analīzei u.c.); 
Par fāzes izpildi liecina ieraksts Studējošo komandas noslēguma atskaitē, norādot informāciju par dalību konkrētos pasākumos (dalībnieka vārds (ja pieteikumu īsteno komanda), pasākuma nosaukums, datums, norises vieta, vadītājs, saite uz videoierakstu (ja attiecināms)), tai skaitā patstāvīgi prezentējot pieteikuma rezultātus vai starprezultātus, īss kopsavilkums par galvenajām gūtajām atziņām un secinājumiem katrā no pasākumiem, kā arī pievienota dalību apliecinoša dokumenta kopija, piem., saite uz Studējošo komandas prezentācijas videoierakstu (ja attiecināms un iespējams). 

1.3. Koncepcijas vai pētījuma konceptuālā modeļa pierādījums (obligāta) 
Studējošo komanda analizē savu inovāciju vai pētniecisko ideju, izstrādā koncepciju vai pētījuma konceptuālo modeli un pierāda, ka produkts, process, tehnoloģija vai biznesa modelis ir iespējams (proof of concept). Piemēram, Studējošo komanda izstrādā sākotnējo prototipu, sākotnējo biznesa idejas modeli, pārbauda hipotēzi, veic klientu aptauju, piesaista partneri no ražošanas vai akadēmiskā sektora utt. 
Prototips ir produkta, pakalpojuma, procesa, modeļa testa versija, kas izstrādāta, lai pārbaudītu tā darbību (t.sk. identificētās problēmas un tās risinājuma aktualitāti) un tālāk mācītos no kļūdām. 
Par fāzes izpildi liecina izstrādāta un publiski prezentēta inovācijas idejas koncepcija vai pētījuma konceptuālais modelis, kā arī detalizēts apraksts Studējošo komandas noslēguma atskaitē par inovāciju idejas koncepcijas vai pētījuma konceptuālā modeļa izstrādes procesu, galvenajiem rezultātiem un secinājumiem. 
1.4. Minimāli dzīvotspējīga produkta vai risinājuma demonstrēšanas modeļa laboratorijas vidē vai vidē ar simulētām saskarnēm ar pastāvošām sistēmām izstrāde (ieteicama) 
Studējošo komanda sāk pilnveidot un attīstīt savu inovāciju vai pētniecisko ideju un pārbauda tās efektivitāti. Tiek izstrādāti viens vai vairāki sākotnējie prototipi vai pilot- testi, rezultātā izveidojot minimāli dzīvotspējīgu produktu (Minimum Viable Product – MVP) vai prototipu laboratorijas vidē vai vidē ar simulētām saskarnēm ar pastāvošām sistēmām. 
MVP ir prototips vai eksperiments, kas pierāda vai apgāž izvirzīto hipotēzi, un tā galvenais mērķis ir nodrošināt darba produktu, kas satur lietotājam nepieciešamās pamatfunkcijas, un kuru var izmantot testiem reālos tirgus apstākļos lietotāju atsauksmju iegūšanai un biznesa potenciāla demonstrēšanai. 
Par fāzes izpildi liecina izstrādāts un publiski prezentēts minimāli dzīvotspējīgs produkts vai modelis, kā arī detalizēts apraksts Studējošo komandas noslēguma atskaitē par minimāli dzīvotspējīgā produkta vai modeļa izstrādes procesu, galvenajiem rezultātiem un secinājumiem. 
2. Īstenojot Pieteikumu, ir jāparedz, ka pieteikuma rezultāts (t.sk. prototips) atspoguļo pieteikuma īstenošanas procesā apgūtās zināšanas, kompetences un prasmes (t.sk. 1.1. un 1.2. fāzēs apgūstamo), nodrošinot inovatīvu produktu vai pakalpojumu attīstības metodoloģisko procesu izpratni un apguvi. 
Piemērs par rezultāta izstrādi raksturojošām darbībām: 
· -  Risināmās problēmas identificēšana un pamatojums. Ir iegūti pierādījumi, kas apliecina problēmas atbilstību mērķa grupai; 
· -  Risināmās problēmas mērķa grupas identificēšana. Ir precīzi raksturota mērķa grupa. Vairāku mērķa grupu gadījumā tiek noteikti kopīgie un atšķirīgie faktori; 
· -  Problēmas esošais risinājums. Ir iegūti pierādījumi, kā problēma tika risināta līdz šim un ir bijusi komunikācija ar problēmas esošā risinājuma lietotāju/-iem; 
· -  Problēmas risinājuma neesamības pamatojums. Ir izanalizēta esošā situācija un sniegts pamatojums, kāpēc esošā problēma līdz šim nav atrisināta; 
· -  Citas darbības atbilstoši konkrētam pieteikuma veidam un specifikai. 
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Minimālās pieteikumu īstenošanas procesa metodiskās fāze Pieteikumam “Lielais”
1. Īstenojot “Lielā” projekta pieteikumu, visiem Studējošo komandas dalībniekiem jāapgūst un jāpiemēro vismaz šādas metodiskās fāzes, un noslēguma atskaitei jāpievieno fāžu izpildi un katra dalībnieka līdzdalību apliecinoši pierādījumi:
1.1.Zināšanas par specifiskiem pētniecības un/vai inovāciju procesa moduļiem (obligāta). 
Šajā fāzē pieteikuma īstenotāji tai skaitā veic: 
· Problēmsituāciju analizēšanu un risinājumu definēšanu; 
· klientu un tirgus analīzi (piemēram, tirgus segmentēšana, mērķtirgus izvēle, gala lietotāja vai investora profila definēšana, intervijas, klienta sasniegšana, darāmā darba (jobs to be done) metode klientu darbību novērošanai un analīzei u.c.); 
· produktu un konkurences analīzi (piemēram, produkta dzīves cikls, produkta tehniskā specifikācija, piedāvājuma vērtības (value proposition) sagatavošana, aprēķins un pārbaudes metodes (fokusa grupa, validācija) u.c.); 
· finanšu analīzi (cenu veidošanas metodes, finansējuma piesaiste no klienta, no investoriem u.c.); 
· procesu un darbību dokumentēšanu tālākai to izmantošanai zinātnisko publikāciju izstrādei, intelektuālā īpašuma tiesību reģistrēšanai vai citiem ar izstrādņu rezultātu izmantošanu saistītiem mērķiem; 
· un citas darbību metodes inovāciju vai pētnieciskās idejas mērķa sasniegšanai. 
Par fāzes izpildi liecina ieraksts Studējošo komandas noslēguma atskaitē, norādot informāciju par dalību konkrētos praktiskajos semināros, lekcijās u.c. atbilstošās inovāciju vai pētniecisko mācību aktivitātēs (dalībnieka vārds (ja pieteikumu īsteno komanda), pasākuma nosaukums, datums, norises vieta, vadītājs), īss kopsavilkums par galvenajām gūtajām atziņām un secinājumiem katrā no pasākumiem, kā arī pievienota dalību apliecinoša dokumenta kopija (ja attiecināms un iespējams), piemēram, apliecība, izziņa vai tml. 
1.2.Tīklošanās un sadarbības veidošana (obligāta) 
Studējošo komanda prezentē savu ideju/koncepciju īsprezentācijas, veido grupu diskusijas Studējošo komandu darbu vadītāju vadībā un piedalās tīklošanās pasākumos, t.sk. komunicējot ar dažāda līmeņa un dažādu disciplīnu nozares pārstāvjiem, sadarbojas ar citām Studējošo komandām. Tiek veidota vietēja un starptautiskā līmeņa sadarbība ar nozari, komercsektoru, publisko un akadēmisko sektoru, un veidota padziļinātāka izpratne par pētniecības, inovāciju attīstības un uzņēmējdarbības izaicinājumiem attiecīgajā nozarē. Studējošo komandas izmanto dažādus komunikāciju kanālus (diskusijas klātienē, telefona sarunās, elektroniskās sarakstes veidā, biznesa sociālo tīklu (LinkedIn u.c.) izmantošana kontaktu veidošanai utt.), lai, piemēram, radītu interesi par sadarbību vai identificētu izveidotās sadarbības nākamās darbības. 
Par fāzes izpildi liecina ieraksts Studējošo komandas noslēguma atskaitē, norādot informāciju par dalību konkrētos pasākumos (dalībnieka vārds (ja pieteikumu īsteno komanda), pasākuma nosaukums, datums, norises vieta, vadītājs, saite uz videoierakstu (ja attiecināms)), tai skaitā patstāvīgi prezentējot pieteikuma rezultātus vai starprezultātus, īss kopsavilkums par galvenajām gūtajām atziņām un secinājumiem katrā no pasākumiem, kā arī pievienota dalību apliecinoša dokumenta kopija, piem., saite uz Studējošo komandas prezentācijas videoierakstu (ja attiecināms un iespējams). 
1.3.Minimāli dzīvotspējīga produkta vai risinājuma demonstrēšanas modeļa laboratorijas vidē vai vidē ar simulētām saskarnēm ar pastāvošām sistēmām izstrāde (obligāta) 
Studējošo komanda turpina attīstīt savu inovāciju vai pētniecisko ideju uz jau esošas koncepcijas pierādījuma bāzes. Tiek izstrādāts viens vai vairāki sākotnējie prototipi vai demonstrācijas modeļi, veikti teorētiskie un praktiskie testi (field tests), rezultātā izveidojot MVP vai prototipu laboratorijas vidē vai vidē ar simulētām saskarnēm ar pastāvošām sistēmām. 
Koncepcijas pierādījumi pamato, ka produkts, process vai biznesa modelis ir iespējams, apstiprina vai apgāž sākotnēji izvirzīto hipotēzi. Piemēram, Studējošo komandai jau ir izstrādāts prototips, sākotnējais biznesa idejas modelis, ir piesaistīts partneris no ražošanas sektora, ir pārbaudīta hipotēze utt. 
Prototips ir produkta, pakalpojuma, procesa, modeļa testa versija, kas izstrādāta, lai pārbaudītu tā darbību, koncepciju vai modeli un tālāk mācītos no kļūdām. 
MVP ir prototips vai eksperiments, kas pierāda vai apgāž izvirzīto hipotēzi, un tā galvenais mērķis ir nodrošināt darba produktu, kas satur lietotājam nepieciešamās pamatfunkcijas, un kuru var izmantot testiem reālos tirgus apstākļos lietotāju atsauksmju iegūšanai un biznesa potenciāla demonstrēšanai. 
Produkta mērķa grupa produktu ir izmēģinājusi un produkta izstrādātāji ir uzklausījuši visus lietotāju ieteikumus, kā arī produkts dod risinājumu kādai problēmai. 
Par fāzes izpildi liecina izstrādāts un publiski prezentēts minimāli dzīvotspējīgs produkts vai modelis, kā arī detalizēts apraksts Studējošo komandas noslēguma atskaitē par izstrādātā minimāli dzīvotspējīgā produkta vai modeļa izstrādes procesu un galvenajiem rezultātiem un secinājumiem. 
1.4.Biznesa modeļa uzlabošana (ieteicama) 
Pēc viena vai vairāku MVP iterācijām ir izveidots pielāgots biznesa modelis. 
Par fāzes izpildi liecina izstrādāts un publiski prezentēts pielāgots biznesa modelis, kā arī kodolīgs apraksts Studējošo komandas noslēguma atskaitē par pielāgotā biznesa modeļa izstrādi un galvenajiem secinājumiem. 
2.Īstenojot Pieteikumu, ir jāparedz, ka pieteikuma rezultāts (t.sk. prototips) atspoguļo pieteikuma īstenošanas procesā apgūtās zināšanas, kompetences un prasmes (t.sk. 1.1. un 1.2. fāzēs apgūstamo), nodrošinot inovatīvu produktu vai pakalpojumu attīstības metodoloģisko procesu izpratni un apguvi. 
Piemērs par rezultāta izstrādi raksturojošām darbībām: 
· -  Risināmās problēmas identificēšana un pamatojums. Ir iegūti pierādījumi, kas apliecina problēmas atbilstību mērķa grupai; 
· -  Risināmās problēmas mērķa grupas identificēšana. Ir precīzi raksturota mērķa grupa. Vairāku mērķa grupu gadījumā tiek noteikti kopīgie un atšķirīgie faktori; 
· -  Problēmas esošais risinājums. Ir iegūti pierādījumi, kā problēma tika risināta līdz šim un ir bijusi komunikācija ar problēmas esošā risinājuma lietotāju/-iem; 
· -  Problēmas esošā risinājuma izmaksas. Ir iegūti pierādījumi, kas veido problēmas esošā risināma izmaksu unikālās komponentes; 
· -  Problēmas esošā risinājuma pārdošana. Ir iegūti pierādījumi, kāda ir esošā risinājuma piegādes ķēde un katra posma izmaksas; 
· -  Problēmas risinājuma regulējošie normatīvie akti. Ir iegūti pierādījumi, kas nosaka problēmas risinājuma realizāciju reglamentējošus nosacījumus; 
· -  Problēmas risinājuma mērogošana. Ir iegūti pierādījumi par problēmas risinājuma mērogošanas iespējām, piemēram, izvērtējot vismaz divu valstu pieredzi, detalizēti apzinot situāciju. 
· -  Problēmas risinājuma neesamības pamatojums. Ir izanalizēta esošā situācija un sniegts pamatojums, kāpēc esošā problēma līdz šim nav atrisināta.
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STUDĒJOŠO KOMANDAS INOVĀCIJAS PROJEKTA
NOSLĒGUMA ATSKAITES VEIDLAPA
Aizpilda studējošo komanda. Rakstiet tieši tabulu šūnās un apraksta laukos; tie automātiski paplašinās. Ja nepieciešams, pievienojiet rindas un pielikumus. Norādiet pārbaudāmus pierādījumus.
A. Projekta pamatinformācija
	Lauks
	Aizpildāmā informācija

	Projekta nosaukums
	Ievadiet informāciju šeit...

	Komandas nosaukums
	Ievadiet informāciju šeit...

	Projekta veids
	☐ “Mazais”     ☐ “Lielais”

	Projekta vadītājs (studējošais)
	[Vārds, uzvārds]

	Darba vadītājs / virsuzraugs
	[Vārds, uzvārds]

	Mentors (ja attiecināms)
	[Vārds, uzvārds, organizācija]

	Projekta īstenošanas periods
	[No dd.mm.gggg. līdz dd.mm.gggg.]

	Apstiprinātā pieteikuma versija / datums
	[Versija, datums]

	Sākotnēji apstiprinātais budžets, EUR
	[Summa]

	Noslēguma prezentācijas datums
	[Datums]

	Noslēguma atskaites datums
	[Datums]



B. Aizpildīšanas pamatprincipi
Par salīdzināšanas pamatu izmanto sākotnēji apstiprināto projekta pieteikumu, apstiprināto budžetu un dokumentētas/saskaņotas izmaiņas.
Katram būtiskam apgalvojumam norāda pierādījuma identifikatoru (P1, P2 utt.) un tā atrašanās vietu 13. sadaļas sarakstā.
Sasniegšanas procentus pamato ar iepriekš definētajiem mērāmajiem kritērijiem; tikai pašvērtējums bez pierādījuma nav pietiekams.
Ja sadaļa nav attiecināma, norāda “Nav attiecināms” un īsu pamatojumu. Neatstāj būtiskus laukus tukšus.
Komandas pašnovērtējums neaizstāj Komisijas noslēguma izvērtējumu un tās lēmumu.
1. Projekta īss kopsavilkums
1.1. Sasniegtais rezultāts un galvenais ieguvums
Īsi raksturojiet, kāda problēma risināta, kas izstrādāts un kāds ir pārbaudāmais projekta rezultāts.
	Ievadiet aprakstu šeit...


2. Sākotnējās idejas saglabāšana un attīstības progress
	Salīdzināmais elements
	Apstiprinātajā pieteikumā
	Faktiski noslēgumā / pierādījums

	Problēma un mērķa grupa
	[Sākotnējais formulējums]
	[Faktiskais stāvoklis; P…]

	Projekta mērķis
	[Apstiprinātais mērķis]
	[Sasniegtais; P…]

	Idejas sākotnējā stadija
	[Sākotnējie pierādījumi/TRL]
	[Attīstības progress; P…]

	Apstiprinātais gala rezultāts
	[Plānotais nodevums]
	[Sasniegtais nodevums; P…]



2.1. Secīgs idejas attīstības apraksts
Aprakstiet galvenos posmus no sākotnējās stadijas līdz gala rezultātam; paskaidrojiet būtiskās iterācijas un saglabāto idejas nepārtrauktību.
	Ievadiet aprakstu šeit...



	Apstiprinātās izmaiņas
	Saskaņošanas datums / dokuments
	Ietekme uz mērķi, rezultātu un plānu

	[Izmaiņa vai “Nav”]
	[Datums; P…]
	[Pamatojums]



3. Starprezultātu un gala rezultāta izpilde
Aizpildiet par katru apstiprinātā pieteikuma starprezultātu. Ja nepieciešams, pievienojiet rindas.
	Nr.
	Apstiprinātais starprezultāts un kritērijs
	Faktiski sasniegtais
	Izpilde %
	Pierādījums

	1
	[Plānotais kritērijs]
	[Faktiskā vērtība]
	[0–100 %]
	[P…]

	2
	[Plānotais kritērijs]
	[Faktiskā vērtība]
	[0–100 %]
	[P…]

	3
	[Plānotais kritērijs]
	[Faktiskā vērtība]
	[0–100 %]
	[P…]

	4
	[Plānotais kritērijs]
	[Faktiskā vērtība]
	[0–100 %]
	[P…]

	5
	[Plānotais kritērijs]
	[Faktiskā vērtība]
	[0–100 %]
	[P…]

	6
	[Plānotais kritērijs]
	[Faktiskā vērtība]
	[0–100 %]
	[P…]



	Rādītājs
	Sasniegums / pamatojums

	Gala rezultāta izpilde, %
	[0–100 %; pamatotais novērtējums, atsauces uz P…]

	Kopējais projekta izpildes pašnovērtējums, %
	[0–100 %; īss skaidrojums, kā novērtējums noteikts]

	Nesasniegtie/daļēji sasniegtie rezultāti
	[Novirzes, cēloņi, ietekme un saskaņotās izmaiņas]



4. Gala rezultāta kvalitāte, testēšana un TRL
4.1. Prototipa, demonstratora, modeļa vai cita nodevuma apraksts
Norādiet galvenās funkcijas, tehnisko risinājumu, kvalitātes raksturlielumus, ierobežojumus un piekļuves vietu.
	Ievadiet aprakstu šeit...



	Tests / rādītājs
	Plānotais kritērijs
	Faktiskais rezultāts
	Metode / pierādījums

	[Tests 1]
	[Plānotais]
	[Rezultāts]
	[Metode; P…]

	[Tests 2]
	[Plānotais]
	[Rezultāts]
	[Metode; P…]

	[Tests 3]
	[Plānotais]
	[Rezultāts]
	[Metode; P…]



	TRL rādītājs
	Līmenis un pamatojums

	Sākotnējais TRL
	[Līmenis / nav attiecināms; P…]

	Plānotais gala TRL
	[Līmenis / nav attiecināms]

	Faktiski sasniegtais TRL
	[Līmenis / nav attiecināms; testa vide un pierādījums P…]



4.2. Validācijas secinājumi un turpmākie tehniskie ierobežojumi
Kas ir pārbaudīts, kas nav pārbaudīts un ko rezultāti pierāda?
	Ievadiet aprakstu šeit...



5. Apstiprinātā budžeta un darba plāna izpilde
Informāciju par faktiski veiktajiem maksājumiem/iegādēm un saskaņojumiem precizējiet ar TSI atbildīgajām personām. Iekļaujiet visas apstiprinātās budžeta pozīcijas.
	Budžeta pozīcija
	Apstiprināts, EUR
	Faktiski, EUR
	Izmaiņu saskaņojums / saikne ar rezultātu

	[Pozīcija]
	[EUR]
	[EUR]
	[Datums, P…; rezultāts]

	[Pozīcija]
	[EUR]
	[EUR]
	[Datums, P…; rezultāts]

	[Pozīcija]
	[EUR]
	[EUR]
	[Datums, P…; rezultāts]

	[Pozīcija]
	[EUR]
	[EUR]
	[Datums, P…; rezultāts]



	Budžeta kopsavilkums
	EUR / komentārs

	Sākotnēji apstiprinātā summa
	[EUR]

	Apstiprinātā summa pēc izmaiņām
	[EUR]

	Faktiskā finanšu izpilde
	[EUR]

	Atšķirību un to ietekmes skaidrojums
	[Komentārs; P…]



5.1. Darba plāna izpilde un termiņu novirzes
Salīdziniet apstiprināto Ganta grafiku ar faktisko izpildi. Norādiet būtiskās izmaiņas un to saskaņojumus.
	Ievadiet aprakstu šeit...



6. Obligātās metodiskās fāzes un studentu līdzdalība
Aizpildiet tikai izvēlētajam projekta veidam atbilstošo metodisko fāžu tabulu; otru tabulu dzēsiet vai atzīmējiet “Nav attiecināms”. Par katru fāzi norādiet darbības, datumu, vietu, vadītāju/ekspertu, dalībniekus, atziņas, rezultātu un pierādījumus.
	Fāze
	Darbība / datums / vieta / vadītājs
	Iesaistītie studenti
	Rezultāts / pierādījums

	Mazais – pamatzināšanas par idejas izstrādi un sākotnējo pārbaudi
	Ievadiet informāciju šeit...
	Ievadiet informāciju šeit...
	[Rezultāts; P…]

	Mazais – tīklošanās un sadarbības veidošana
	Ievadiet informāciju šeit...
	Ievadiet informāciju šeit...
	[Rezultāts; P…]

	Mazais – koncepcijas vai pētījuma konceptuālā modeļa pierādījums
	Ievadiet informāciju šeit...
	Ievadiet informāciju šeit...
	[Rezultāts; P…]



Lielajam projektam izmantojiet šādas obligātās fāzes:
	Fāze
	Darbība / datums / vieta / vadītājs
	Iesaistītie studenti
	Rezultāts / pierādījums

	Lielais – specifiski pētniecības un/vai inovāciju procesa moduļi
	Ievadiet informāciju šeit...
	Ievadiet informāciju šeit...
	[Rezultāts; P…]

	Lielais – tīklošanās un sadarbības veidošana
	Ievadiet informāciju šeit...
	Ievadiet informāciju šeit...
	[Rezultāts; P…]

	Lielais – MVP/demonstrēšanas modelis laboratorijā vai simulētā vidē
	Ievadiet informāciju šeit...
	Ievadiet informāciju šeit...
	[Rezultāts; P…]




Papildu ieteicamās fāzes (ja attiecināms): Mazajam – MVP/demonstrēšanas modelis; Lielajam – biznesa modeļa uzlabošana.
	Komandas dalībnieks
	Dalība metodiskajās fāzēs un paša veiktie darbi
	Dalības pierādījumi

	[Vārds, uzvārds]
	[Fāzes, uzdevumi, datumi]
	[P…]

	[Vārds, uzvārds]
	[Fāzes, uzdevumi, datumi]
	[P…]

	[Vārds, uzvārds]
	[Fāzes, uzdevumi, datumi]
	[P…]

	[Vārds, uzvārds]
	[Fāzes, uzdevumi, datumi]
	[P…]

	[Vārds, uzvārds]
	[Fāzes, uzdevumi, datumi]
	[P…]



6.1. Metodisko fāžu izpildes kopējais vērtējums
Norādiet, vai visas obligātās fāzes izpildītas, un paskaidrojiet novirzes (ja tādas ir).
	Ievadiet aprakstu šeit...



7. Studentu pašu darbs, eksperti un ārpakalpojumi
	Studentu komandas būtiskais darbs
	Piesaistītā eksperta/ārpakalpojuma atbalsts
	Pamatojums, apjoms, saskaņojums

	[Pētniecība, dizains, izstrāde, testēšana]
	[Atbalsta uzdevums / nav]
	[Apjoms, datums; P…]

	[Uzdevums]
	[Atbalsts / nav]
	[Apjoms; P…]



7.1. Apliecinājums par studentu komandas patstāvīgo ieguldījumu
Aprakstiet, kā komanda pati veikusi projekta būtisko izstrādi un kāpēc ārpakalpojumi to neaizstāja.
	Ievadiet aprakstu šeit...



8. Komandas sastāvs, mērķa grupa un starpdisciplinaritāte
	Vārds, uzvārds
	Izglītības iestāde / programma
	Studējošā statuss noslēgumā
	Izmaiņas / TSI saskaņojums

	[Dalībnieks]
	[Iestāde, programma]
	[Atbilst / skaidrojums]
	[Nav / datums, P…]

	[Dalībnieks]
	[Iestāde, programma]
	[Atbilst / skaidrojums]
	[Nav / datums, P…]

	[Dalībnieks]
	[Iestāde, programma]
	[Atbilst / skaidrojums]
	[Nav / datums, P…]

	[Dalībnieks]
	[Iestāde, programma]
	[Atbilst / skaidrojums]
	[Nav / datums, P…]

	[Dalībnieks]
	[Iestāde, programma]
	[Atbilst / skaidrojums]
	[Nav / datums, P…]



8.1. Komandas sastāva izmaiņas un apstiprinājumi
Ja izmaiņu nav, norādiet “Izmaiņu nav”. Ja ir, pievienojiet saskaņojumus un aktualizētu komandas sastāvu.
	Ievadiet aprakstu šeit...



8.2. Starpdisciplinaritāte
Norādiet komandas pārstāvētās izglītības programmas; Latvijas izglītības tematisko grupu klasifikāciju nosaka/pārbauda TSI.
	Ievadiet aprakstu šeit...



9. Nesaimnieciskais raksturs un dubultā finansējuma novēršana
	Pārbaudes jautājums
	Komandas atbilde / paskaidrojums

	Vai kāds dalībnieks projekta laikā bija saistīts ar esošu uzņēmējdarbību?
	☐ Nē   ☐ Jā. [Aprakstiet saikni un nodalījumu; P…]

	Vai projekta laikā izveidots uzņēmums vai uzsākta komercializācija?
	☐ Nē   ☐ Jā. [Datums, apstākļi, TSI informēšana; P…]

	Vai ar šo pašu ideju, aktivitātēm, izmaksām vai rezultātiem saņemts vai pieteikts cits finansējums?
	☐ Nē   ☐ Jā. [Avots, nodalījums, saskaņojumi; P…]

	Vai komanda konstatējusi iespējamu dubultā finansējuma risku?
	☐ Nē   ☐ Jā. [Aprakstiet un norādiet TSI informēšanu; P…]



9.1. Nodalījuma un dubultā finansējuma neesamības skaidrojums
Aplieciniet, ka iDEAHUB finansētās aktivitātes, izmaksas un rezultāti nav finansēti otrreiz; ja ir citi finansējuma avoti, skaidri norādiet to nodalījumu.
	Ievadiet aprakstu šeit...



10. Starpposma rekomendāciju un korektīvo darbību izpilde
	Starpposma ieteikums / korektīvā darbība
	Izpildes statuss un datums
	Pierādījums

	[Ieteikums]
	[Izpildīts / daļēji / nav; datums]
	[P…]

	[Ieteikums]
	[Izpildīts / daļēji / nav; datums]
	[P…]

	[Ieteikums]
	[Izpildīts / daļēji / nav; datums]
	[P…]

	[Ieteikums]
	[Izpildīts / daļēji / nav; datums]
	[P…]



10.1. Neizpildīto darbību skaidrojums
Ja kāda darbība nav pilnībā izpildīta, norādiet iemeslu un ietekmi uz gala rezultātu.
	Ievadiet aprakstu šeit...



11. Publiskā prezentācija, rezultātu izplatīšana un tālākā izmantošana
	Informācija
	Aizpildāmā informācija

	Noslēguma publiskās prezentācijas datums, vieta
	[Datums, vieta, pasākums]

	Prezentācijas fails / pierādījums
	[Fails, saite, P…]

	Citas rezultātu izplatīšanas aktivitātes
	[Pasākums, publikācija, demonstrācija; P…]

	Potenciālie lietotāji/partneri un validācijas turpinājums
	[Konkrēti piemēri un nākamie soļi]

	Tālākā attīstība, pētniecība vai komercializācijas iespējas
	[Plānotie soļi, atbildīgie, aptuvenais periods]



11.1. Rezultāta turpmākās izmantošanas pamatojums
Aprakstiet potenciālo praktisko lietojumu, attīstības/validācijas vajadzības, biznesa modeļa vai mērogošanas iespējas, ja attiecināms.
	Ievadiet aprakstu šeit...



12. Komandas pašnovērtējums
12.1. Galvenie sasniegumi un izaicinājumi
Kas izdevās, kādas problēmas radās un kā tās tika risinātas?
	Ievadiet aprakstu šeit...



12.2. Sadarbība komandā un ar darba vadītāju/mentoru
Kā tika sadalīti pienākumi, saņemta atgriezeniskā saite un pieņemti lēmumi?
	Ievadiet aprakstu šeit...



12.3. Studentu profesionālie ieguvumi
Kādas tehniskās, pētniecības, inovāciju, komandas darba vai uzņēmējdarbības prasmes tika attīstītas?
	Ievadiet aprakstu šeit...



12.4. Ieteikumi iDEAHUB programmai
Kas palīdzēja projekta īstenošanā un ko būtu lietderīgi uzlabot?
	Ievadiet aprakstu šeit...



13. Pierādījumu un pielikumu reģistrs
Katram pierādījumam piešķiriet identifikatoru (P1, P2 utt.). Norādiet pārbaudāmu atrašanās vietu vai faila nosaukumu; piekļuvei jābūt nodrošinātai TSI un Komisijai.
	ID
	Dokumenta / pierādījuma nosaukums un datums
	Ko apliecina (sadaļa / rezultāts)
	Fails / saite / glabāšanas vieta

	P1
	[Nosaukums, datums]
	[Sadaļa, rādītājs]
	[Fails / saite]

	P2
	[Nosaukums, datums]
	[Sadaļa, rādītājs]
	[Fails / saite]

	P3
	[Nosaukums, datums]
	[Sadaļa, rādītājs]
	[Fails / saite]

	P4
	[Nosaukums, datums]
	[Sadaļa, rādītājs]
	[Fails / saite]

	P5
	[Nosaukums, datums]
	[Sadaļa, rādītājs]
	[Fails / saite]

	P6
	[Nosaukums, datums]
	[Sadaļa, rādītājs]
	[Fails / saite]

	P7
	[Nosaukums, datums]
	[Sadaļa, rādītājs]
	[Fails / saite]

	P8
	[Nosaukums, datums]
	[Sadaļa, rādītājs]
	[Fails / saite]



14. Projekta darba vadītāja / virsuzrauga apliecinājums
Apliecinu, ka esmu iepazinies/-usies ar noslēguma atskaiti, pārbaudījis/-usi projekta obligāto metodisko fāžu izpildi un visu komandas dalībnieku faktisko līdzdalību, kā arī izvērtējis/-usi atskaitē norādītos pierādījumus. Ja ir konstatētas nepilnības vai ierobežojumi, tie norādīti zemāk.
Darba vadītāja piezīmes / konstatētie ierobežojumi
Ja nav – norādiet “Nav”.
	Ievadiet aprakstu šeit...



	Darba vadītāja vārds, uzvārds
	Paraksts
	Datums

	[Vārds, uzvārds]
	________________________
	[dd.mm.gggg.]



15. Komandas pārstāvja apliecinājums
Apliecinu, ka atskaitē sniegtā informācija pēc manā rīcībā esošās informācijas ir patiesa un pilnīga, ka norādītie pierādījumi ir pieejami pārbaudei un ka TSI ir informēts par būtiskām projekta, komandas, finansējuma un saimnieciskās darbības izmaiņām.
	Komandas vadītāja vārds, uzvārds
	Paraksts
	Datums

	[Vārds, uzvārds]
	________________________
	[dd.mm.gggg.]
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